แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลดอนกำ

อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน								1

1. ด้านกายภาพ											1

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 									3

4. สภาพทางสังคม 												4

5. ระบบบริการพื้นฐาน 										7

6. ระบบเศรษฐกิจ 												8

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น										10

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม									22

9. ทรัพยากรธรรมชาติ											23

10. อื่น ๆ (ถ้ามี/ระบุด้วย)										23

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560)			25

1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 			25

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  				25

1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 					31

1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ					33

2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 				36

2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ									36

2.2 ผลกระทบ											36

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560	37

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							40

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค							40

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 								40

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  					52

1.3 THAILAND 4.0 									75

1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 				76

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด			79

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 							80

2.1 วิสัยทัศน์ 										80

2.2 ยุทธศาสตร์										80

-๒-

2.3 เป้าประสงค์										81

2.4 ตัวชี้วัด 										81

2.5 ค่าเป้าหมาย										81

2.6 กลยุทธ์										81

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 								82

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม						82

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น									83

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			83

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 				87

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา			95		  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์									98

3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด					99

ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ					        106

1. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา					        106

2. บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา				        107

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล							         160

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์							        160

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ							        160

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 							        160

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต					        162

คำนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา  ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น

เทศบาลตำบลดอนกำ  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เทศบาลตำบลดอนกำ  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

เทศบาลตำบลดอนกำ

อนุมัติ

บัญชา เหมศรีสวัสดิ์

(นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนกำ เป็นการตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ คือ สภาพพื้นที่ตำบลเป็นที่ดอน และมีต้นระกำขึ้นอยู่หนาแน่นมาก จึงมีชื่อว่า “ดรระกำ” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “ดอนกำ” ซึ่งคำว่า “ดร” และ “ระ” ถูกตัดหายไป

ตำบลดอนกำ เป็นตำบลเก่าแก่จากหลักฐานที่เห็นได้ชัดคือ มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวัดสนามชัยซึ่งคณะกรรมการวัดได้ค้นคว้าหาหลักฐานว่า วัดสนามชัยสร้างขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเกิดสงครามกับพม่า พม่าบุกเข้าตีกรุงศรีอยุธยาและค่ายบางระจัน ได้ยกทัพผ่านวัดสนามชัยแล้วทำลายปูชนียสถาน วัตถุก่อสร้างภายในวัดเกือบหมด เหลือแต่ซากปรักหักพังแล้วได้บูรณะกันขึ้นใหม่

การปกครอง พ.ศ. 2485 ตำบลดอนกำ ถูกยุบไปขึ้นกับตำบลบางขุด สมัยนั้นตำบลบางขุดมีกำนันฉาบ ด้วงทองคำ (ขุนบริบาล) เป็นผู้ปกครอง

ต่อมาปี 2491 ตำบลดอนกำ ได้แยกออกจากตำบลบางขุดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และได้ยกขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

ปี 2552 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำเป็นเทศบาลตำบลดอนกำ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

ตำบลดอนกำตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนกำ ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ซึ่งห่างจากอำเภอสรรคบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 21.35 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ หมู่ 8 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ทิศใต้		ติดต่อกับ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ หมู่ 9 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และ

ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลดอนกำมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ทางตะวันตกมีคลองชลประทานไหลผ่าน 2 สาย

เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ทิศตะวันออกเป็นที่ราบและดอน อยู่ติดกับแม่น้ำน้อย เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของราษฎร

ตำบลดอนกำมีพื้นที่ทั้งหมด 7981 ไร่

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดู สามารถแบ่งฤดูกาล ออกเป็น 3 ฤดู

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมร้อนและชื้น พัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป

-2-

2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดเอาความแห้งแล้งและความหนาวเย็นจากประเทศจีน เข้ามาปกคลุมประเทศไทยทำให้มีอากาศหนาวเย็น

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงของลมมรสุม จึงมีลมจากทิศใต้ และทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าว

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.5 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 39 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด คือเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส

สำหรับความชื้นสัมพัทธ์พบว่าค่าเฉลี่ยตลอดปี 71 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด เดือนกันยายน มีค่าเฉลี่ย 94 และต่ำสุด เดือนกุมภาพันธ์

1.4 ลักษณะของดิน

กลุ่มชุดดินที่ 3 เป็นกลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ำกร่อย อาจพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ำทะเลที่ไม่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดกำมะถันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง และกลุ่มชุดดินที่ 4 กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำที่มีอายุยังน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ำค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

แม่น้ำน้อย เป็นแม่น้ำสาขาแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ชุมชนปากแพรก อำเภอเมือง

-3-

จังหวัดชัยนาท เป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ที่ไหลผ่านอำเภอบางระจัน, อำเภอค่ายบางระจัน และอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้งที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แม่น้ำน้อยมีความยาวทั้งสิ้น 145 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 80 เมตร มีน้ำตลอดทั้งปี

มีชื่อเรียกต่างกันตามท้องถิ่น เช่น ตอนที่ไหลผ่านอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกว่า "คลองสีกุก" หรือ"แควสีกุก" หรือตอนที่ไหลผ่านอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกัน เรียกว่า "แม่น้ำแควผักไห่" เป็นต้น

1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้

ตำบลดอนกำไม่มีพื้นที่ป่าตามความหมายของทางราชการ แต่ชาวบ้านจะปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ ตามริมแม่น้ำน้อยปะปนไปกับที่อยู่อาศัย เพื่อใช้บริโภคและขายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง สภาพทั่วไปจะเห็นไม้ผลหลายอย่างปะปนกันไปตลอดแนวแม่น้ำน้อย ทำให้สภาพพื้นที่ร่มเย็น

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

ตำบลดอนกำ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนกำ ทั้งหมด ดังนี้

หมู่ที่ 1 ชื่อบ้านโพธิ์งาม		ปกครองโดย ผู้ใหญ่กิตติพงษ์ สุขโก

หมู่ที่ 2 ชื่อบ้านโพธิ์งาม		ปกครองโดย ผู้ใหญ่ประวิน ปรางค์เทียน

หมู่ที่ 3 ชื่อบ้านดอนกำ		ปกครองโดย ผู้ใหญ่เสน่ห์ แย้มกลัด

หมู่ที่ 4 ชื่อบ้านใหม่		ปกครองโดย ผู้ใหญ่เบ็ญจวรรณ แจ่มดอน

หมู่ที่ 5 ชื่อบ้านวังโพธิ์		ปกครองโดย ผู้ใหญ่เฉลิมศรี ตันติคงพันธ์

หมู่ที่ 6 ชื่อบ้านหอมกระจุย	ปกครองโดย กำนันเกษม บัวพุ่ม

หมู่ที่ 7 ชื่อบ้านหอมกระจุย	ปกครองโดย ผู้ใหญ่จินตนา ศรีรุ่ง

หมู่ที่ 8 ชื่อบ้านใหญ่หอมกระจุย	ปกครองโดย ผู้ใหญ่สุรศักดิ์ รุ่งสังข์

2.2 การเลือกตั้ง

เทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ ๑  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1-2

เขตเลือกตั้งที่  ๒  ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 3-8

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนกำส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

-4-

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  7  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕7)

-  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๒,314  คน

-  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  ๒,314 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕7)

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๑,649  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น

๒,314  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.26

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล	  ๑,649 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ทั้งสิ้น  ๒,314  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗1.26

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนครัวเรือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บ้านโพธิ์งาม | 413 | 432 | 845 | 249 |
| 2 | บ้านโพธิ์งาม | 305 | 309 | 614 | 209 |
| 3 | บ้านดอนกำ | 111 | 114 | 225 | 74 |
| 4 | บ้านใหม่ | 83 | 129 | 212 | 74 |
| 5 | บ้านวังโพธิ์ | 115 | 126 | 241 | 81 |
| 6 | บ้านหอมกระจุย | 127 | 146 | 273 | 94 |
| 7 | บ้านหอมกระจุย | 85 | 99 | 184 | 65 |
| 8 | บ้านใหญ่หอมกระจุย | 119 | 114 | 233 | 90 |
| รวม |  | 1,358 | 1,469 | 2,827 | 936 |

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

| ช่วงอายุ | รวม (คน) |
| --- | --- |
| น้อยกว่า 1 ปี | 18 |
| 1 ปีเต็ม-6 ปี | 146 |
| 7 ปีเต็ม-12 ปี | 182 |
| 13 ปีเต็ม-17 ปี | 141 |
| 18 ปีเต็ม-60 ปี | 1,771 |
| มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป | 593 |
| รวมทั้งหมด | 2,930 |

-5-

4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

เทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนกำ  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนกำ

- จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก  2 คน

- จำนวนผู้ดูแลเด็ก     1 คน

- จำนวนนักเรียน จำนวน 54 คน

๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล

๒.๑  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

ระดับชั้น; จำนวนนักเรียนรวม(คน). ชาย; หญิง; รวม. อนุบาล1. อนุบาล2. อนุบาล3. ป1.. ป2.. ป3.. ป4.. ป5.. ป6.. รวมทั้งสิ้น.

-6-

2.2  โรงเรียนวัดสนามชัย

ระดับชั้น; จำนวนนักเรียนรวม(คน). ชาย; หญิง; รวม. อนุบาล1. อนุบาล2. อนุบาล3. ป1.. ป2.. ป3.. ป4.. ป5.. ป6.. รวมทั้งสิ้น.

4.2 สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในตำบลเช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

-7-

(๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนกำ

-  คลินิกเอกชน	 จำนวน  ๒  แห่ง

(๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ

| ลำดับที่ | โรค ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา |
| --- | --- |
| 1 | โรคไข้เลือดออก |
| 2 | โรคมือเท้าปาก |

4.3 อาชญากรรม

เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ

ทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปัญหาคือ ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

4.4 ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรสรรคบรีได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

-8-

ตามที่เทศบาลตำบลดอนกำ ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลดอนกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน  14๐  คน  ดื่มสุรา 6๑  คน

4.5 การสังคมสงเคราะห์

เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

5. ระบบบริการพื้นฐาน

ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้

5.1 การคมนาคมขนส่ง

เทศบาลตำบลดอนกำมีการคมนาคมที่สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว มีถนนที่สามารถติดต่อกับอำเภอและจังหวัดต่างๆได้หลายสาย ซึ่งมีถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่

- ถนนลาดยางสายสรรคบุรี-ชัณสูตร

- ถนนสายลาดยางบ้านโพธิ์งาม-บ้านใหญ่หอมกระจุย

- ถนนสายลาดยางบ้านโพธิ์งาม-บ้านแค

และมีถนนคอนกรีตและถนนลูกรังภายในเขตตำบลดอนกำที่ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

แล้ว จำนวน 35 สาย

5.2 การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  941   หลังคาเรือน

(๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จำนวน   ๗3  จุด   ครอบคลุมถนนสายหลักทุกสายในเขตเทศบาล

-9-

5.3 การประปา

การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลและของหมู่บ้านบางส่วน สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ตำบลได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ฯลฯ  เทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา    941	  หลังคาเรือน

(๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ของเทศบาลตำบลดอนกำและของหมู่บ้าน

(3)  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จากแหล่งน้ำใต้ดิน

5.4 โทรศัพท์

- มีโทรศัพท์ภายในครัวเรือน เป็นบางครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ

- มีเสียงตามสายของตำบลดอนกำ และหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน

5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

- ไม่มี

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ข้อมูลด้านการปลูกพืชที่สำคัญ

- ชื่อพืช ข้าว พันธุ์ที่ใช้ สพ 1,2 ปทุมธานี 1 พื้นที่ปลูก 6,469 ไร่ นาปี จำนวน 6,469

ไร่ นาปรัง ครั้งที่ 1 จำนวน 6,469 ไร่ นาปรัง ครั้งที่ 2 จำนวน 6,469 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย น้ำหนักสด 900 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิต 5,882.10 ตัน 3ครั้ง/ปี

- ชื่อพืช มะม่วง พันธุ์เขียวเสวย น้ำดอกไม้ ทองดา โชคอนันต์ แก้ว และอื่นๆ พื้นที่ปลูก 150 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 500-2,000 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิต 100-200 ตัน

6.2 การประมง

- ปลา พันธุ์ปลาทับทิม  	จำนวน 40 กระชัง

-10-

6.3 การปศุสัตว์

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร    จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้ สุกร พันธุ์ลาร์จไวท์ จำนวน 200 ตัว

6.4 การบริการ

- โรงแรม		-	แห่ง

- ร้านอาหาร	2	แห่ง

- โรงภาพยนตร์	-	แห่ง

- สถานีขนส่ง	-	แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว

ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  พระนอนองค์ใหญ่และพระพุทธเจ้าเข้านิพพานที่วัดสนามชัย การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ

6.6 อุตสาหกรรม

-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   ๑   แห่ง

6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ

ธนาคาร			๑	แห่ง	สถานีบริการน้ำมัน	3    	แห่ง

บริษัท			-	แห่ง	ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  -	แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด		-	แห่ง	ตลาดสด		-	แห่ง

ร้านค้าต่างๆ		11	แห่ง	โรงฆ่าสัตว์		-	แห่ง

ซุปเปอร์มาเก็ต		๑        แห่ง

กลุ่มอาชีพ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๒  กลุ่ม

๑. กลุ่มแม่บ้านขนมกง, กระยาสารท

๒. กลุ่มดอกไม้จันท์

-11-

6.8 แรงงาน

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑8 – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  60.44  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ)

๗.1 ข้อมูลด้านการเกษตร

(๑)  หมู่ที่ ๑  บ้านโพธิ์งาม

มีพื้นที่ทั้งหมด  180 ไร่  ทำการเกษตร  ดังนี้

| ประเภทของการทำการเกษตร |  | จำนวน | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) | ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่) | ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1) ทำนา | ในเขตชลประทาน | 22 ครัวเรือน 180 ไร่ | 1,000 กก./ไร่ | 3,500 บาท/ไร่ | 6,000 บาท/ไร่ |
|  | นอกเขตชลประทาน | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.2) ทำสวน | สวน มะม่วง . | 3 ครัวเรือน 10 ไร่ | 20 กก./ไร่ | 1,500 บาท/ไร่ | 5,000 บาท/ไร่ |
| 2.3) ทำไร่ | ไร่อ้อย | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | ไร่ข้าวโพด | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | ไร่มันสำปะหลัง | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | อื่นๆ โปรดระบุ . | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.4) อื่นๆ | อื่นๆ โปรดระบุ . | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |

-12-

(2)  หมู่ที่ 2  บ้านโพธิ์งาม

มีพื้นที่ทั้งหมด  ๒,350 ไร่  ทำการเกษตร  ดังนี้

| ประเภทของการทำการเกษตร |  | จำนวน | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) | ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่) | ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1) ทำนา | ในเขตชลประทาน | 22 ครัวเรือน 180 ไร่ | 1,000 กก./ไร่ | 3,500 บาท/ไร่ | 6,000 บาท/ไร่ |
|  | นอกเขตชลประทาน | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.2) ทำสวน | สวน มะขามเทศ . | 1 ครัวเรือน 4 ไร่ | 150 กก./ไร่ | 1,000 บาท/ไร่ | 2,000 บาท/ไร่ |
|  | สวน กล้วย . | 4 ครัวเรือน 2 ไร่ | - กก./ไร่ | 100 บาท/ไร่ | 1,000 บาท/ไร่ |
| 2.3) ทำไร่ | ไร่อ้อย | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | ไร่ข้าวโพด | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.4) อื่นๆ | อื่นๆ โปรดระบุ . | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |

-13-

(3)  หมู่ที่ 3  บ้านดอนกำ

มีพื้นที่ทั้งหมด  900 ไร่  ทำการเกษตร  ดังนี้

| ประเภทของการทำการเกษตร |  | จำนวน | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) | ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่) | ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1) ทำนา | ในเขตชลประทาน | 19 ครัวเรือน 180 ไร่ | 80 กก./ไร่ | 4,000 บาท/ไร่ | 5,500 บาท/ไร่ |
|  | นอกเขตชลประทาน | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.2) ทำสวน | สวน มะม่วง. | 2 ครัวเรือน 8 ไร่ | 300 กก./ไร่ | 200 บาท/ไร่ | 500 บาท/ไร่ |
|  | สวน มะนาว นาว. | 4 ครัวเรือน 6 ไร่ | 100 กก./ไร่ | 500 บาท/ไร่ | 1,000 บาท/ไร่ |
|  | สวน กล้วย . | 5 ครัวเรือน 9 ไร่ | 1,600 กก./ไร่ | 2,000 บาท/ไร่ | 8,000 บาท/ไร่ |
|  | สวน ไผ่ นาว. | 2 ครัวเรือน 1 ไร่ | 500 กก./ไร่ | 5,000 บาท/ไร่ | 1,500 บาท/ไร่ |
| 2.3) ทำไร่ | ไร่อ้อย | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | ไร่ข้าวโพด | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.4) อื่นๆ | อื่นๆ โปรดระบุ . | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |

-14-

(4)  หมู่ที่ 4  บ้านใหม่

มีพื้นที่ทั้งหมด  740  ทำการเกษตร  ดังนี้

| ประเภทของการทำการเกษตร |  | จำนวน | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) | ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่) | ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1) ทำนา | ในเขตชลประทาน | 23 ครัวเรือน 279 ไร่ | 800 กก./ไร่ | 5,000 บาท/ไร่ | 6,800 บาท/ไร่ |
|  | นอกเขตชลประทาน | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.2) ทำสวน | สวน มะพร้าว . | 2 ครัวเรือน 29 ไร่ | 100 กก./ไร่ | - บาท/ไร่ | 700 บาท/ไร่ |
|  | สวน มะม่วง . | 4 ครัวเรือน 30 ไร่ | 900 กก./ไร่ | 3,000 บาท/ไร่ | 9,000 บาท/ไร่ |
|  | สวน กล้วย . | 5 ครัวเรือน 40 ไร่ | 500 กก./ไร่ | 1,000 บาท/ไร่ | 2,500 บาท/ไร่ |
| 2.3) ทำไร่ | ไร่อ้อย | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | ไร่ข้าวโพด | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.4) อื่นๆ | อื่นๆ โปรดระบุ . | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |

-15-

(5)  หมู่ที่ 5  บ้านวังโพธิ์

มีพื้นที่ทั้งหมด  966 ไร่  ทำการเกษตร  ดังนี้

| ประเภทของการทำการเกษตร |  | จำนวน | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) | ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่) | ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1) ทำนา | ในเขตชลประทาน | 31 ครัวเรือน ไร่ | 800 กก./ไร่ | 5,000 บาท/ไร่ | 6,700 บาท/ไร่ |
|  | นอกเขตชลประทาน | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.2) ทำสวน | สวน มะม่วง . | 7 ครัวเรือน 40 ไร่ | 3,000 กก./ไร่ | 8,000 บาท/ไร่ | 58,000 บาท/ไร่ |
|  | สวน มะนาว . | 4 ครัวเรือน 10 ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.3) ทำไร่ | ไร่อ้อย | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | ไร่ข้าวโพด | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.4) อื่นๆ | อื่นๆ โปรดระบุ ไร่ชะอม . | 6 ครัวเรือน 10 ไร่ | 200 กก./ไร่ | 9,800 บาท/ไร่ | 8,000 บาท/ไร่ |

-16-

(6)  หมู่ที่ 6  บ้านหอมกระจุย

มีพื้นที่ทั้งหมด  - ไร่  ทำการเกษตร  ดังนี้

| ประเภทของการทำการเกษตร |  | จำนวน | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) | ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่) | ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1) ทำนา | ในเขตชลประทาน | 39 ครัวเรือน 962 ไร่ | 800 กก./ไร่ | 5,000 บาท/ไร่ | 7,000 บาท/ไร่ |
|  | นอกเขตชลประทาน | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.2) ทำสวน | สวน . | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.3) ทำไร่ | ไร่อ้อย | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | ไร่ข้าวโพด | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | ไร่มันสำปะหลัง | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | อื่นๆ โปรดระบุ | ครัวเรือน | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | . | ไร่ |  |  |  |
| 2.4) อื่นๆ | อื่นๆ โปรดระบุ . | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |

-17-

(7)  หมู่ที่ 7  บ้านหอมกระจุย

มีพื้นที่ทั้งหมด  680 ไร่  ทำการเกษตร  ดังนี้

| ประเภทของการทำการเกษตร |  | จำนวน | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) | ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่) | ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1) ทำนา | ในเขตชลประทาน | 9 ครัวเรือน 110 ไร่ | 80 กก./ไร่ | 4,500 บาท/ไร่ | 6,500 บาท/ไร่ |
|  | นอกเขตชลประทาน | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.2) ทำสวน | สวน มะนาว . | 1 ครัวเรือน 4 ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.3) ทำไร่ | ไร่อ้อย | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | ไร่ข้าวโพด | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | ไร่มันสำปะหลัง | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | อื่นๆ โปรดระบุ . | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.4) อื่นๆ | อื่นๆ โปรดระบุ . | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |

-18-

(8)  หมู่ที่ 8  บ้านใหญ่หอมกระจุย

มีพื้นที่ทั้งหมด  - ไร่  ทำการเกษตร  ดังนี้

| ประเภทของการทำการเกษตร |  | จำนวน | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) | ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่) | ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1) ทำนา | ในเขตชลประทาน | 60 ครัวเรือน 1,200 ไร่ | 80 กก./ไร่ | 5,000 บาท/ไร่ | 8,000 บาท/ไร่ |
|  | นอกเขตชลประทาน | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.2) ทำสวน | สวน กล้วย . | 6 ครัวเรือน 5 ไร่ | 200 กก./ไร่ | 5,000 บาท/ไร่ | 50,000 บาท/ไร่ |
|  | สวน มะม่วง . | 4 ครัวเรือน 5 ไร่ | 200 กก./ไร่ | 10,000 บาท/ไร่ | 160,000 บาท/ไร่ |
| 2.3) ทำไร่ | ไร่อ้อย | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | ไร่ข้าวโพด | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
|  | อื่นๆ โปรดระบุ | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |
| 2.4) อื่นๆ | อื่นๆ โปรดระบุ . | ครัวเรือน ไร่ | กก./ไร่ | บาท/ไร่ | บาท/ไร่ |

-19-

๗.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

(๑)  หมู่ที่ ๑  บ้านโพธิ์งาม

มีพื้นที่ทั้งหมด  180 ไร่  มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้

| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร |  |  |  | ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ |  |  |  |  |
| 3.1) ปริมาณน้ำฝน |  |  |  |  | 900 มิลลิเมตร |  |  |
| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ลำดับ ความสำคัญ | ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดทั้งปี |  |  | การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร |  |  |
|  |  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ | ทั่วถึง | ไม่ทั่วถึง | ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ |
| 3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แม่น้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ห้วย/ลำธาร |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. คลอง |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หนองน้ำ/บึง |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. น้ำตก |  |  |  | - |  | - |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แก้มลิง |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. อ่างเก็บน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ฝาย |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สระ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. คลองชลประทาน |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) . |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

(2)  หมู่ที่ 2  บ้านโพธิ์งาม

มีพื้นที่ทั้งหมด  2,350 ไร่  มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้

| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร |  |  |  | ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ |  |  |  |  |
| 3.1) ปริมาณน้ำฝน |  |  |  |  | 900 มิลลิเมตร |  |  |
| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ลำดับ ความสำคัญ | ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดทั้งปี |  |  | การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร |  |  |
|  |  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ | ทั่วถึง | ไม่ทั่วถึง | ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ |
| 3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แม่น้ำ |  |  |  |  |  |  | 50% |
| 2. ห้วย/ลำธาร |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. คลอง |  |  |  |  |  |  | 50% |
| 4. หนองน้ำ/บึง |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. น้ำตก |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แก้มลิง |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. อ่างเก็บน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ฝาย |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สระ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. คลองชลประทาน |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) . |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

(3)  หมู่ที่ 3  บ้านดอนกำ

มีพื้นที่ทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้

| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร |  |  |  | ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ |  |  |  |  |
| 3.1) ปริมาณน้ำฝน |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ลำดับ ความสำคัญ | ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดทั้งปี |  |  | การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร |  |  |
|  |  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ | ทั่วถึง | ไม่ทั่วถึง | ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ |
| 3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แม่น้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ห้วย/ลำธาร |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. คลอง |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หนองน้ำ/บึง |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. น้ำตก |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แก้มลิง |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. อ่างเก็บน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ฝาย |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สระ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. คลองชลประทาน |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) . |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

(4)  หมู่ที่ 4  บ้านใหม่

มีพื้นที่ทั้งหมด  740 ไร่  มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้

| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร |  |  |  | ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ |  |  |  |  |
| 3.1) ปริมาณน้ำฝน |  |  |  |  | 900 มิลลิเมตร |  |  |
| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ลำดับ ความสำคัญ | ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดทั้งปี |  |  | การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร |  |  |
|  |  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ | ทั่วถึง | ไม่ทั่วถึง | ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ |
| 3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แม่น้ำ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. ห้วย/ลำธาร |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. คลอง |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หนองน้ำ/บึง | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. น้ำตก |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แก้มลิง |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. อ่างเก็บน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ฝาย |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สระ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. คลองชลประทาน | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) . |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

(5)  หมู่ที่ 5  บ้านวังโพธิ์

มีพื้นที่ทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้

| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร |  |  |  | ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ |  |  |  |  |
| 3.1) ปริมาณน้ำฝน |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ลำดับ ความสำคัญ | ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดทั้งปี |  |  | การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร |  |  |
|  |  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ | ทั่วถึง | ไม่ทั่วถึง | ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ |
| 3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แม่น้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ห้วย/ลำธาร |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. คลอง |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หนองน้ำ/บึง | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. น้ำตก |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แก้มลิง |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. อ่างเก็บน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ฝาย |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สระ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. คลองชลประทาน |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) บ่อบาดาล . |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

(6)  หมู่ที่ 6  บ้านหอมกระจุย

มีพื้นที่ทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้

| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร |  |  |  | ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ |  |  |  |  |
| 3.1) ปริมาณน้ำฝน |  |  |  |  | 900 มิลลิเมตร |  |  |
| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ลำดับ ความสำคัญ | ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดทั้งปี |  |  | การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร |  |  |
|  |  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ | ทั่วถึง | ไม่ทั่วถึง | ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ |
| 3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แม่น้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ห้วย/ลำธาร |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. คลอง |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หนองน้ำ/บึง |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. น้ำตก |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แก้มลิง |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. อ่างเก็บน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ฝาย |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สระ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. คลองชลประทาน |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) แม่น้ำน้อย . |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

(7)  หมู่ที่ 7  บ้านหอมกระจุย

มีพื้นที่ทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้

| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร |  |  |  | ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ |  |  |  |  |
| 3.1) ปริมาณน้ำฝน |  |  |  |  | 900 มิลลิเมตร |  |  |
| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ลำดับ ความสำคัญ | ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดทั้งปี |  |  | การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร |  |  |
|  |  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ | ทั่วถึง | ไม่ทั่วถึง | ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ |
| 3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แม่น้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ห้วย/ลำธาร |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. คลอง |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หนองน้ำ/บึง |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. น้ำตก |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แก้มลิง |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. อ่างเก็บน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ฝาย |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สระ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. คลองชลประทาน |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) . |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

(8)  หมู่ที่ 8  บ้านใหญ่หอมกระจุย

มีพื้นที่ทั้งหมด  - ไร่  มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้

| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร |  |  |  | ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ |  |  |  |  |
| 3.1) ปริมาณน้ำฝน |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งน้ำ ทางการเกษตร | ลำดับ ความสำคัญ | ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดทั้งปี |  |  | การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร |  |  |
|  |  | เพียงพอ |  | ไม่เพียงพอ | ทั่วถึง | ไม่ทั่วถึง | ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ |
| 3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แม่น้ำ | 1 |  |  |  |  |  | 80% |
| 2. ห้วย/ลำธาร |  |  |  |  |  |  | 50% |
| 3. คลอง |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หนองน้ำ/บึง |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. น้ำตก |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. แก้มลิง |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. อ่างเก็บน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ฝาย |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สระ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. คลองชลประทาน | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 6.1) . |  |  |  |  |  |  |  |

สรุป ตำบลดอนกำมีแหล่งน้ำ คือแม่น้ำน้อยและบึงตาลกาบไว้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้ในการทำการเกษตร เกษตรกรจึงมีความต้องการที่จำทำฝายเก็บกักน้ำที่บึงตาลกาบ และขุดลอกบึงตาลกาบให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง

-27-

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

8.1 	การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนาคริสต์ , อิสลามบางส่วน มี วัดในพื้นที่

จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

- วัดโพธิ์งาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

- วัดมณีรัตนาลัยวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

- วัดวิหารห้องเดียว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

- วัดสนามชัย	ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

8.2 	ประเพณีและงานประจำปี

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่		ประมาณเดือน	มกราคม

-  งานบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ ช่วงเวลา วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกปี ณ

อนุสาวรีย์พ่อขุนสรรค์ หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ความสำคัญ เพื่อเป็นการน้อมสักการะดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์ วีระบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของจังหวัดชัยนาท ที่เสียสละชีวิตต่อสู้กับพม่า เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้คงอยู่ตกทอดแก่ลูกหลานไทยจนถึงทุกวันนี้ พิธีกรรม ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๙ มกราคม จะมีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่อขุนสรรค์ ในช่วงเวลากลางคืนมีมหรสพสมโภช ๒ วัน คือ วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม มีการแข่งขันเซปัคตะกร้อขุนสรรค์คัพ ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลที่ยิ่งใหญ่ทุกปี สาระ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความกล้าหาญ สละชีพเพื่อชาติของพ่อขุนสรรค์

-  ประเพณีวันสงกรานต์ 		ประมาณเดือน	เมษายน

-  มหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท วันที่ 13 - 22 ก.พ. 2558 พิธีบวงสรวง

ศาลหลักเมือง ขบวนแห่หุ่นฟางนก ขบวนแห่รูปหล่อหลวงปู่ศุขการประกวดหุ่นฟางนกประเภทไฮเทค และสวยงาม การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดกิจกรรมของส่วนราชการ มหกรรมอาหารอร่อย การออกร้านงานกาชาด และการประกวดนางงามสวนนกชัยนาท ฯลฯ

-  ประเพณีลอยกระทง		ประมาณเดือน	ตุลาคม  พฤศจิกายน

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา	ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม

8.3 	ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่

วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ

ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 10๐ % พูดภาษากลาง

8.4 	สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่

-28-

9. ทรัพยากรธรรมชาติ

9.1 	น้ำ

ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำน้อย ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  สามารถนำใช้ได้พอเพียงสามารถใช้อุปโภคได้

9.2 	ป่าไม้

- ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้

9.3 	ภูเขา

- ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา

9.4 	คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหา มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตำบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นตำบลน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ

10. อื่น ๆ (ถ้ามี/ระบุด้วย)

๑๐.๑  สรุปผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่เทศบาลตำบลดอนกำ ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลดอนกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การสำรวจ  ดังนี้

1)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จำนวน  14๐  คน

2)  ประชากรที่ดื่มสุรา   จำนวน    61  คน

ผลการสำรวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข

การแก้ไขปัญหา

๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ

๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพื่อให้ประชาชนเกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา

๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน

-29-

๑๐.๒  สรุปผลการสำรวจข้อมูล  กชช.  ๒ ค.  ประจำปี  ๒๕๕๙

ตามที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอนกำ  ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูล กชช. ๒ ค. ประจำปี ๒๕๕๙  ในเขตเทศบาลตำบลดอนกำ  เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจสามารถสรุปตามตัวชี้วัดได้  ดังนี้

ตัวชี้วัดแบ่งเป็น  ๓  ระดับ  คือ

๑  =  มีปัญหามาก

๒  =  มีปัญหาปานกลาง

๓  =  มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา

ทั้งนี้  จะนำข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดที่ได้ คะแนน  ๑  มาพิจารณา   ดังนี้

ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน

๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย

-  การกีฬา

๒)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน

-  การเรียนรู้โดยชุมชน

-  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน

๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  คุณภาพดิน

๑๐.๓  การแก้ไขปัญหา

๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อำเภอ  ตำรวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้นำชุมชน  ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข

๒)  อำนวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

๓)  ร่วมมือกับอำเภอ  เกษตรอำเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ของชุมชน เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สุขภาพและอนามัยของประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน

๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ

ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560)

1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕4 –

๒๕57)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดำเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

ทั้งนี้ เทศบาลได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

# รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2557
เทศบาลตำบลดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

| ยุทธศาสตร์ | 2557 |  | 2558 |  | 2559 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1.1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 2 | 30,000.00 | 0 | 0 | 8 | 494,000.00 |
| 2.2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรกรรม | 2 | 1,450,000.00 | 0 | 0 | 12 | 5,365,000.00 |
| 3.3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 18 | 6,885,000.00 | 1 | 120,000.00 | 40 | 60,610,000.00 |
| 4.4.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 32 | 3,752,000.00 | 26 | 1,554,000.00 | 8 | 2,430,000.00 |
| 5.5.การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1,020,000.00 | 0 | 0 | 4 | 440,000.00 |
| 6.6.การพัฒนาด้านการบริหาร | 16 | 1,853,500.00 | 16 | 4,112,000.00 | 6 | 1,120,000.00 |
| รวม | 72 | 14,990,500.00 | 43 | 5,786,000.00 | 78 | 70,459,000.00 |

-30-

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2557
เทศบาลตำบลดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  |  |  | อนุมัติงบประมาณ |  |  |  | ลงนามสัญญา |  |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | 100% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น |
| 1.1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 2.0 | 2.78 | 30,000.00 | 0.20 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรกรรม | 2.0 | 2.78 | 1,450,000.00 | 9.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 18.0 | 25.00 | 6,885,000.00 | 45.93 | 4.0 | 15.38 | 816,000.00 | 21.80 | 4.0 | 23.53 | 806,000.00 | 31.23 | 4.0 | 23.53 | 806,000.00 | 31.23 | 4.0 | 23.53 | 806,000.00 | 31.23 |
| 4.4.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 32.0 | 44.44 | 3,752,000.00 | 25.03 | 17.0 | 65.38 | 2,643,790.00 | 70.63 | 11.0 | 64.71 | 1,660,383.00 | 64.33 | 11.0 | 64.71 | 1,660,383.00 | 64.33 | 11.0 | 64.71 | 1,660,383.00 | 64.33 |
| 5.5.การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2.0 | 2.78 | 1,020,000.00 | 6.80 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.6.การพัฒนาด้านการบริหาร | 16.0 | 22.22 | 1,853,500.00 | 12.36 | 5.0 | 19.23 | 283,500.00 | 7.57 | 2.0 | 11.76 | 114,609.00 | 4.44 | 2.0 | 11.76 | 114,609.00 | 4.44 | 2.0 | 11.76 | 114,609.00 | 4.44 |
| รวม | 72.0 |  | 14,990,500.00 |  | 26.0 |  | 3,743,290.00 |  | 17.0 |  | 2,580,992.00 |  | 17.0 |  | 2,580,992.00 |  | 17.0 |  | 2,580,992.00 |  |

-31-

# รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2558
เทศบาลตำบลดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

| ยุทธศาสตร์ | 2558 |  | 2559 |  | 2560 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1.1.การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 27 | 3,108,790.00 | 27 | 3,080,790.00 | 1 | 200,000.00 |
| 2.2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม | 21 | 26,644,000.00 | 3 | 6,100,000.00 | 55 | 30,322,000.00 |
| 3.3.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา | 6 | 2,300,000.00 | 2 | 250,000.00 | 3 | 920,000.00 |
| 4.4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 2,885,000.00 | 0 | 0 | 6 | 3,500,000.00 |
| 5.5.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 2 | 30,000.00 | 2 | 30,000.00 | 3 | 330,000.00 |
| 6.6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 11 | 1,305,000.00 | 6 | 690,000.00 | 5 | 285,000.00 |
| รวม | 75 | 36,272,790.00 | 40 | 10,150,790.00 | 73 | 35,557,000.00 |

-32-

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2558
เทศบาลตำบลดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  |  |  | อนุมัติงบประมาณ |  |  |  | ลงนามสัญญา |  |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | 100% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น |
| 1.1.การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 27.0 | 36.00 | 3,108,790.00 | 8.57 | 26.0 | 53.06 | 2,968,677.31 | 40.45 | 20.0 | 58.82 | 2,540,958.05 | 50.61 | 20.0 | 58.82 | 2,540,958.05 | 50.61 | 20.0 | 58.82 | 2,540,958.05 | 50.61 |
| 2.2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม | 21.0 | 28.00 | 26,644,000.00 | 73.45 | 3.0 | 6.12 | 908,273.00 | 12.38 | 3.0 | 8.82 | 719,442.74 | 14.33 | 3.0 | 8.82 | 719,442.74 | 14.33 | 3.0 | 8.82 | 719,442.74 | 14.33 |
| 3.3.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา | 6.0 | 8.00 | 2,300,000.00 | 6.34 | 5.0 | 10.20 | 1,170,000.00 | 15.94 | 5.0 | 14.71 | 758,000.00 | 15.10 | 5.0 | 14.71 | 758,000.00 | 15.10 | 5.0 | 14.71 | 758,000.00 | 15.10 |
| 4.4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8.0 | 10.67 | 2,885,000.00 | 7.95 | 5.0 | 10.20 | 1,640,000.00 | 22.34 | 1.0 | 2.94 | 482,500.00 | 9.61 | 1.0 | 2.94 | 482,500.00 | 9.61 | 1.0 | 2.94 | 482,500.00 | 9.61 |
| 5.5.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 2.0 | 2.67 | 30,000.00 | 0.08 | 2.0 | 4.08 | 30,000.00 | 0.41 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 11.0 | 14.67 | 1,305,000.00 | 3.60 | 8.0 | 16.33 | 622,600.00 | 8.48 | 5.0 | 14.71 | 519,500.00 | 10.35 | 5.0 | 14.71 | 519,500.00 | 10.35 | 5.0 | 14.71 | 519,500.00 | 10.35 |
| รวม | 75.0 |  | 36,272,790.00 |  | 49.0 |  | 7,339,550.31 |  | 34.0 |  | 5,020,400.79 |  | 34.0 |  | 5,020,400.79 |  | 34.0 |  | 5,020,400.79 |  |

-33-

# รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2559
เทศบาลตำบลดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

| ยุทธศาสตร์ | 2559 |  | 2560 |  | 2561 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 35 | 4,662,800.00 | 10 | 659,000.00 | 3 | 1,064,000.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม | 27 | 39,667,800.00 | 9 | 8,780,000.00 | 53 | 33,097,000.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา | 8 | 2,240,000.00 | 0 | 0 | 6 | 2,820,000.00 |
| 4.ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 17 | 3,014,000.00 | 0 | 0 | 10 | 4,180,000.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 2 | 30,000.00 | 0 | 0 | 3 | 330,000.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 6 | 1,345,000.00 | 6 | 260,000.00 | 6 | 920,000.00 |
| รวม | 95 | 50,959,600.00 | 25 | 9,699,000.00 | 81 | 42,411,000.00 |

-34-

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559
เทศบาลตำบลดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  |  |  | อนุมัติงบประมาณ |  |  |  | ลงนามสัญญา |  |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | 100% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น |
| 1.ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 35.0 | 36.84 | 4,662,800.00 | 9.15 | 22.0 | 64.71 | 2,812,982.00 | 43.45 | 15.0 | 71.43 | 2,116,708.90 | 60.03 | 15.0 | 71.43 | 2,116,708.90 | 60.03 | 15.0 | 71.43 | 2,116,708.90 | 60.03 |
| 2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม | 27.0 | 28.42 | 39,667,800.00 | 77.84 | 4.0 | 11.76 | 1,457,725.00 | 22.51 | 2.0 | 9.52 | 710,000.00 | 20.13 | 2.0 | 9.52 | 710,000.00 | 20.13 | 2.0 | 9.52 | 710,000.00 | 20.13 |
| 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา | 8.0 | 8.42 | 2,240,000.00 | 4.40 | 3.0 | 8.82 | 772,000.00 | 11.92 | 2.0 | 9.52 | 472,000.00 | 13.39 | 2.0 | 9.52 | 472,000.00 | 13.39 | 2.0 | 9.52 | 472,000.00 | 13.39 |
| 4.ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 17.0 | 17.89 | 3,014,000.00 | 5.91 | 3.0 | 8.82 | 1,072,000.00 | 16.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 2.0 | 2.11 | 30,000.00 | 0.06 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 6.0 | 6.32 | 1,345,000.00 | 2.64 | 2.0 | 5.88 | 360,000.00 | 5.56 | 2.0 | 9.52 | 227,500.00 | 6.45 | 2.0 | 9.52 | 227,500.00 | 6.45 | 2.0 | 9.52 | 227,500.00 | 6.45 |
| รวม | 95.0 |  | 50,959,600.00 |  | 34.0 |  | 6,474,707.00 |  | 21.0 |  | 3,526,208.90 |  | 21.0 |  | 3,526,208.90 |  | 21.0 |  | 3,526,208.90 |  |

-35-

1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

เทศบาลตำบลดอนกำ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-

2560) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลดอนกำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

| ยุทธศาสตร์ | 2558 |  | 2559 |  | 2560 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 27 | 3,108,790 | 27 | 3,080,790 | 1 | 200,000 |
| 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม | 21 | 26,644,000 | 3 | 6,100,000 | 55 | 30,322,000 |
| 3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา | 6 | 2,300,000 | 2 | 250,000 | 3 | 920,000 |
| 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 2,885,000 | 0 | 0 | 6 | 3,500,000 |
| 5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 2 | 30,000 | 2 | 30,000 | 3 | 330,000 |
| 6. การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 11 | 1,305,000 | 6 | 690,000 | 5 | 285,000 |
| รวม | 75 | 36,272,790 | 40 | 10,150,790 | 73 | 35,557,000 |

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนกำ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 49 โครงการ งบประมาณ 7,335,588 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 26 | 2,964,715 |
| 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม | 3 | 908,273 |
| 3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา | 5 | 1,170,000 |
| 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 1,640,000 |
| 5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 2 | 30,000 |
| 6. การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 8 | 622,600 |
| รวม | 49 | 7,335,588 |

-36-

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลดอนกำ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ จำนวนเงิน 4,724,806 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 32 โครงการ จำนวนเงิน 4,724,806 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 20 | 2,443,762.77 | 20 | 2,443,762.77 |
| 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม | 2 | 620,042.74 | 2 | 620,042.74 |
| 3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา | 4 | 659,000 | 4 | 659,000 |
| 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 482,500 | 1 | 482,500 |
| 5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 5 | 519,500 | 5 | 519,500 |
| รวม | 32 | 4,724,805.51 | 32 | 4,724,805.51 |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2558

เทศบาลตำบลดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 27 | 3.11 | 26 | 2.96 | 20 | 2.44 | 20 | 2.44 | 20 | 2.44 |
| 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม | 21 | 26.64 | 3 | 0.91 | 2 | 0.62 | 2 | 0.62 | 2 | 0.62 |
| 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา | 6 | 2.30 | 5 | 1.17 | 4 | 0.66 | 4 | 0.66 | 4 | 0.66 |
| 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 2.88 | 5 | 1.64 | 1 | 0.48 | 1 | 0.48 | 1 | 0.48 |
| 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 2 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 11 | 1.30 | 8 | 0.62 | 5 | 0.52 | 5 | 0.52 | 5 | 0.52 |

-37-

1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนกำ

ตามที่เทศบาลตำบลดอนกำ ได้ทำการออกแบบสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนกำ โดยการสุ่มตัวอย่างประชาชน หมู่ที่ 1-8 จำนวน 160 คน โดยแบ่งออกเป็น

1. ประชาชน หมู่ที่ 1-8 จำนวน 30 คน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนกำในภาพรวม ส่วนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมู่ที่ 1-8 สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.15 |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.20 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.95 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.10 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ | 8.20 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.25 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.01 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| ภาพรวม | 8.12 |

2. ประชาชน หมู่ที่ 1-8 จำนวน 30 คน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนกำในภาพรวม ส่วนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม  สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.40 |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.80 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.65 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ | 8.53 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.55 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.70 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.20 |
| ภาพรวม | 8.54 |

-38-

3. ประชาชน หมู่ที่ 1-8 จำนวน 30 คน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนกำในภาพรวม ส่วนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา  สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.20 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.70 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.70 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ | 8.75 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.60 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.55 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| ภาพรวม | 8.55 |

4. ประชาชน หมู่ที่ 1-8 จำนวน 20 คน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนกำในภาพรวม ส่วนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.80 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.70 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.80 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ | 8.75 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.70 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.55 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.73 |
| ภาพรวม | 8.64 |

-39-

5. ประชาชน หมู่ที่ 1-8 จำนวน 20 คน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนกำในภาพรวม ส่วนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.80 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.70 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.80 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ | 8.75 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.70 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.55 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.73 |
| ภาพรวม | 8.64 |

6. ประชาชน หมู่ที่ 1-8 จำนวน 30 คน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนกำในภาพรวม สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 45.00 | 55.00 | 0 |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 50.00 | 50.00 | 0 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 57.50 | 42.50 | 0 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 54.00 | 46.00 | 0 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ | 47.50 | 52.50 | 0 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 52.50 | 47.50 | 0 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 62.00 | 38.00 | 0 |
| 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 62.00 | 38.00 | 0 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 40.00 | 60.00 | 0 |
| ภาพรวม | 52.27 | 47.73 | 0 |

จากผลการสำรวจข้อมูล ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนกำในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมาก

-40-

2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการดำเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้

๑.  ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก

๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่

๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน

๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน

๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง

๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย

๑๓. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพื้นที่

๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง

๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง

๑๗. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

๑๘. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย

๑๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล

๒๐. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้

- ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสำหรับในการสัญจรไปมา เช่น ถนน AC  ใน

เขตเทศบาลทั้งหมด

๒. มีสำนักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชน

๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

๔. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น

๕. การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.2 ผลกระทบ

ในการดำเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดำเนินการได้

ตามที่ประชาชนต้องการได้น้อยเนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ  ซึ่งการดำเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อหมู่บ้านในเขตเทศบาล  ดังนี้

1. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล  ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

-41-

๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ เท้า ปาก  เป็นต้น

๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

๔. การก่อสร้างทางระบายน้ำในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปัญหา

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย

๓)  หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการ

ได้

อุปสรรค

๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง

๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน

๓)  เทศบาลสมารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่

แนวทางการแก้ไข

(๑)  การดำเนินงานของเทศบาล

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การดำเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดำเนินการ

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี

๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา

(๒)  การบริการประชาชน

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

-42-

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล

๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ปัญหา

๑) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓)  เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

๑)  เทศบาลตำบลดอนกำมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้ทั้งหมด

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

แนวทางการแก้ไข

(๑)  การดำเนินงานของเทศบาล

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา  การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุก 4-5 ปี/ครั้ง

(๒)  การบริการประชาชน

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล

-43-

๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปัญหา

๑)  เทศบาลตำบลดอนกำได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

๑)  อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

แนวทางการแก้ไข

(๑)  การดำเนินงานของเทศบาล

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

(๒)  การบริการประชาชน

๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น

๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ

๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล

ส่วนที่ 3

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้

-44-

๑. ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. สาระสำคัญ

๒.๑ สภาพแวดล้อม

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม

-45-

และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี

คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕

-46-

ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สำคัญ สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้าน

-47-

สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนสำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สำหรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ำและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน

-48-

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี

สมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และที่สำคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา

-49-

นั้นๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดำเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ

การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกาลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ

-50-

การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒.๒ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า

-51-

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖

-52-

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญ

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และใน

-53-

ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง

(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์

(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

-54-

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ

(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย

(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล

(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

-55-

ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ

๒.๕ ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดทำแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

-56-

ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ

(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๒. สถานะของประเทศ

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย

๒.1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็น

-57-

ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาด

พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด

-58-

อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนำ ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยังไม่สามารถ

พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น

๒.๒ ด้านสังคม

๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่

-59-

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ

ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก

-60-

๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อัน

เนื่องมาจาก

(๑) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า

(๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖

(๕) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้

-61-

พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อ

การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผนตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกทำลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ

-62-

ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำที่เพิ่มมากขึ้น

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจำกัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิล

-63-

ขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น

(๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผล

-64-

กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป

-65-

ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตำบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจำกัด

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕

-66-

จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย)

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย

๓.๑ บริบทภายใน

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง

(๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทำให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงาน

-๖7-

ไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือทำให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา

-68-

๘๒ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น

๓.๒ บริบทภายนอก

๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น

โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง

-69-

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป

-70-

ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)

ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จำนวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ

ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ

๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้น

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง

-71-

ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๔.๓ เป้าหมาย

๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐

(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี

(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น

(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม

(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น

(๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม

-72-

๕. แนวทางการพัฒนา

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจาก

-73-

กิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)

-74-

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม

๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่

-75-

อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง

๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

-76-

และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน

-77-

ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง

-78-

1.3 THAILAND 4.0

-79-

1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

1.4.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (สระบุรี  ลพบุรี  สิงห์บุรี  ชัยนาท)

วิสัยทัศน์

“เป็นแหล่งผลิตและรวบรวมสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและเป็นศูนย์บริการคมนาคมทางบกที่ได้มาตรฐาน”

เป้าประสงค์

- สร้างรายได้และเพิ่มผลผลิตมวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพิ่ม GPP  ในกลุ่มจังหวัด 5% เกษตรกรรม

ข้าว,  ไก่  และอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มการส่งออกเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดไก่เนื้อ 1.5%  ลดต้นทุนพื้นที่การผลิตข้าวคุณภาพในพื้นที่ 2 ล้านไร่  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยต่อยอดจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  เช่น  คอนวูด  รอควูด  มูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 10%

- การคมนาคมทางบกมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นและพัฒนาเป็นศูนย์บริการขนส่งและพาณิชยกรรม โดย

ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและการเดินทางได้ปีละไม่น้อยกว่า 720 ล้านบาทต่อปี และสร้าง

อุตสาหกรรม การบริการด้านการขนส่งที่สามารถให้บริการรถได้ปริมาณ 10% ของรถยนต์ที่ผ่านกลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : สร้างมูลค่าเพิ่มในวงจรการเลี้ยงไก่เนื้อ  และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพาะปลูกข้าวและหญ้าเลี้ยงสัตว์  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย

- เสริมสร้างศักยภาพไก่เนื้อส่งออก

- พัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวคุณภาพเพื่อการส่งออก

- ปรับเปลี่ยนการทำเกษตรใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย

- เสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุนใหม่

- ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาดุลภาพสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย

- การพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาเป็นศูนย์บริการคมนาคมทางบก  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย

- พัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งหลัก

-80-

1.4.2 แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท  4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)

1.4.2.1 วิสัยทัศน์   “เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  สังคมอยู่
                        ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

คำนิยาม

“เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน” หมายถึง

  - จังหวัดชัยนาทจะเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่มีชื่อเสียงของประเทศ

  - สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด  อาทิ  ข้าว  ส้มโอขาวแตงกวา  ปลา  โคเนื้อ ฯลฯ  มีความ

ปลอดภัยได้มาตรฐานตามกระบวนการตรวจประเมินของผลผลิตแต่ละชนิด

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”   หมายถึง   เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ   ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี   จิดใจมีคุณธรรม  มีความมั่นคงในการการประกอบอาชีพ   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   สังคมปลอดอบายมุข  และสิ่งเสพติด  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสมานฉันท์

“ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”  หมายถึง  การพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้และทักษะ สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  อาทิ  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  การเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ  โรคอุบัติใหม่  และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และความมั่นคง  ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1.4.2.2  พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การท่องเที่ยว การค้าและการบริการ

- การเพิ่มมูลค่าสินค้า  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด   ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ   การเข้าถึง

แหล่งเงินทุน  ตลอดจนพัฒนาระบบ Logistic

- พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่

อบอุ่น  มีชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความสมานฉันท์และปลอดภัยน่าอยู่

- อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

1.4.2.3 เป้าประสงค์ภาพรวม

  - เพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

  - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสมานฉันท์

  - ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

-81-

1.4.2.4  ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรให้มี

คุณภาพได้มาตรฐาน

2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

3. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.4.2.5  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ |
| --- | --- | --- |
| 1. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน | 1. เพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและได้มาตรฐาน 2. ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 3. เพิ่มรายได้เกษตรกร | 1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดให้ได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต 4. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต |
| 2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว | 1. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ 2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 3. เพิ่มรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยว การค้าและการบริการ | 1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร 2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด |
| 3. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง | 1. ประชาชนมีความรู้เท่าทันสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 3. สังคมมีความสมานฉันท์ มีความปลอดภัย ปลอดอบายมุข และ สิ่งเสพติด | 1. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษา และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 2. เสริมสร้างสุขภาวะให้คนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ 3. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด 4. ส่งเสริมการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยสันติวิธี |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1. ลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง 2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนถูกกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการมากขึ้น 3. คุณภาพน้ำในแม่น้ำดีขึ้น 4. เพิ่มพื้นที่สีเขียว 5. ลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน | 1. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง 2. พัฒนาศักยภาพระบบเตือนภัยจากอุทกภัยและภัยแล้ง 3. ป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นเสี่ยงภัย 4. ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ 5. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ 6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 7. ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 8. ส่งเสริมการใช้พลังงานจากเศษวัสดุเหลือใช้ ฟาร์มปศุสัตว์และพลังงานธรรมชาติ |

-82-

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยได้มาตรฐาน

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลดอนกำ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

“ตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรรมปลอดสารพิษ สิ่งแวดล้อมดี นำพัฒนาชุมชน

เข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี”

2.2 ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  ๖  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ 1.1 เสริมสร้างสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง

แนวทางที่ 1.2 สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ และ อุบัติเหตุ

แนวทางที่ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ

แนวทางที่ 1.4 การส่งเสริมอัตลักษณ์และสนับสนุน ศาสนาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

แนวทางที่ 2.1 ส่งเสริมให้มีการคมนาคมให้มีมาตรฐาน

แนวทางที่ 2.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค- บริโภค และการเกษตรกรรม

แนวทางที่ 2.3 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

แนวทางที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

แนวทางที่ 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างลานกีฬาศูนย์กีฬา และอุปกรณ์กีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 4.1 การป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำน้อย

แนวทางที่ 4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-83-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆ

แนวทางที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน

แนวทางที่ 3 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2.3 เป้าประสงค์

1. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีการศึกษา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล วัฒนธรรมประเพณีได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน

2. เกษตรกรมีความรู้ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและผลผลิตได้มาตรฐาน

3. มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ มีเส้นทางขนส่งผลผลิตได้มาตรฐาน

4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู ให้มีสภาพดีขึ้น

5. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.4 ตัวชี้วัด

๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ  ๕

๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐

๓)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่

๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  ๑๐

๖)  ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕  และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

๗)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข

๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐

๙)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐

2.5 ค่าเป้าหมาย

๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

-84-

2.6 กลยุทธ์

1. สร้างภูมิคุ้มกันในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. พัฒนาการศึกษาของเยาวชนสู่ระบบสากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และภาษาเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ำ

5. ส่งเสริมอนามัยให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน สร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

6. รณรงค์ ส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

7. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตและดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยกระดับสินค้าชุมชน

8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรพัฒนาท้องถิ่น

9. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๒.๘ แผนงาน

๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๓) แผนงานการศึกษา

๔) แผนงานสาธารณสุข

๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

๘) แผนงานงบกลาง

๙) แผนงานการพาณิชย์

-85-

๒.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

-83-

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบาลตำบลดอนกำมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่สร้างกระบวนการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เทศบาลตำบลดอนกำจึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญประการ

-86-

หนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กำหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลแสลงพัน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค )

จุดแข็ง ( Strength )

1.ระบบการบริหาร

- มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่

- มีการมอบอำนาจหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

- ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมนรูปประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน

2. ระบบข้อมูลข่าวสาร

- มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน การเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายกับกลุ่ม  องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  สามารถนำระบบข้อมูลมาพัฒนาโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

3. อัตรากำลังพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี  ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่อง  มีแผนอัตรากำลังบุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่

4. การเงิน งบประมาณ

- การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติหลายสายเหมาะสมกับการทำการเกษตร

จุดอ่อน (Weakness)

1. ระบบการบริหาร

- กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสนเนื่องจากขาดความชัดเจนรวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนที่มีเข้ามาสู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

2. ระบบข้อมูล

-  ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน

3.  สถานที่ปฏิบัติงาน

-อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างจะคับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการของประชาชน

-87-

โอกาส(Opportunity)

- เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ  ห้วย หนอง  คู  คลอง  ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะได้รับการ

พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน

- เป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอำเภอและจังหวัดอื่น  เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และสถานที่ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นแก่ผู้ที่เดินทางผ่านได้จดจำ

ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Thtreat)

- กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน

การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน

- การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น

ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนของงบประมาณที่จำกัด

# 1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 เส้นทางการคมนาคมบางส่วนยังไม่สะดวก เนื่องจากถนนบางเส้นทางยังเป็น

# ถนนลูกรัง และบางเส้นทางเป็นถนนลาดยาง หรือ ถนน คสล. แต่มีสภาพชำรุดเสียหาย

1.2  มีปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่ในช่วงฤดูฝนทำให้ถนน และสะพานชำรุดเสียหาย

1.3 ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และประปาหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน

1.4 ไฟฟ้าส่องทางยังมีไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

# 2. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ

2.1 ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง

2.2 แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน กักเก็บน้ำได้น้อย และระบายน้ำได้ไม่สะดวก

2.3 ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่

# 3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

3.1 ราษฎรส่วนใหญ่ยังไม่มีอาชีพเสริม / มีปัญหาการว่างงาน

3.2 ต้นทุนในการผลิตมีราคาสูง แต่ขายผลผลิตได้ในราคาต่ำ

3.3 ราษฎรบางส่วนยังไม่มีที่ดินสำหรับทำการเกษตรเป็นของตัวเอง

3.4 ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ

3.5 ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพที่มั่นคง

-88-

# 4. ปัญหาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น

4.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ถูกทอดทิ้ง

4.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีค่อนข้างน้อย

4.4 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย

# 5. ปัญหาด้านสาธารณสุขและกีฬา

5.1 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก ฯลฯ

5.2 ประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค

5.3 ร้านขายอาหารในเขตพื้นที่ยังไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งปนเปื้อนในอาหาร

5.4 สถานที่สำหรับการออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนยังมีค่อนข้างน้อย

6. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 ประชาชนขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง การปกครอง

6.2 ประชาชนขาดความร่วมมือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

6.3 บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น

6.4 อุปกรณ์ในการบริหารงานยังมีไม่เพียงพอ

# 7. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

7.1 ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2 แหล่งน้ำสาธารณะถูกทำลาย จากโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการเลี้ยงสุกร เลี้ยงกุ้ง บางแห่งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ปลาตาย และประชาชนไม่สามารถใช้น้ำในการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ได้

7.3 ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทำให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ

7.4 เกษตรกรใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช เกิดการสะสมของสารเคมีในดินและน้ำ ส่งผลให้คุณภาพของดินและน้ำต่ำลง

-89-

| SWOT ANALYSIS |  |
| --- | --- |
| Strengths 1. เทศบาลตำบลดอนกำ เป็นตำบลขนาดเล็ก มีพื้นที่รับผิดชอบน้อย สามารถดูแลได้ทั่วถึง ห่างจากอำเภอสรรคบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร 2. ในเขตเทศบาลตำบลดอนกำ มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่นไฟฟ้า ประปา 3. มีแม่น้ำน้อยไหลผ่านและอยู่ในเขตชลประทานเหมาะแก่การทำการเกษตร 4. เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร 5. มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานพร้อม | Weaknesses 1. เทศบาลตำบลดอนกำไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว 2. เทศบาลตำบลดอนกำมีรายได้น้อย 3. การเพาะปลูกใช้สารเคมีสูง 4. ประชาชนไม่ค่อยรับการเปลี่ยนแปลง 5. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 6. ประชาชนไม่ส่งเสริม สนับสนุน การตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล 7. ประชาชนขาดความรู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการลดต้นทุน 9. ขาดภาพลักษณ์การทำงานเชิงรุก |
| Opportunities 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2. นโยบายของรัฐบาลเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 3. นโยบายของรัฐบาลในการเป็นครัวอาหารของโลก 4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นผลให้ท้องถิ่นต้องเตรียมพร้อมละปรับตัว เพื่อรองรับทั้งภารกิจด้านความมั่นคงภายใน ภารกิจด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ 5. พรบ.กระจายอำนาจฯสามารถรองรับภารกิจต่อการให้บริการของท้องถิ่นมากขึ้น 6. รัฐบาลมีภารกิจสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 7. การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารภาครัฐและการบริการประชาชน | Threats 1. สภาพอากาศมีความไม่แน่นอน พื้นที่ติดกับแม่น้ำน้อยในฤดูฝนมีปริมาณน้ำมากและหากมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จะทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อย 2. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ แระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 3. การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการยังขาดการประสานงานและมีความซ้ำซ้อน 4. ราคาสินค้าเกษตรขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางเป็นส่วนใหญ่ 5. การรวมกลุ่มของประชาชนยังไม่เข้มแข็ง 6. ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมีโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นและวัยเด็กวัยแรงงานลดลง 7. ระเบียบ กฎหมายบางฉบับล้าสมัยและมีขั้นตอนมากเกินไป |

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

บริบทภายใน

ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย

-90-

๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกำลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี

ความเหลื่อมล้ำ

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม

-91-

ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

ความเป็นเมือง

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น

นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท้าให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก

การบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

-92

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น

บริบทภายนอก

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of

Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง

ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้

-93-

แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ

ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ

มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง

-94-

กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า

วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)

ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

| ดาน | สถานการณ์ภาพแวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง | ขอบขายและปริมาณของปัญหา/ ความต้องการ |  | พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย |  | ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. โครงการสร้างพื้นฐาน | ๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน | - แหล่งน้ำและน้ำประปาในการอุปโภค-บริโภค |  | - ในเขตเทศบาล |  | - ประชาชนมีแหล่งน้ำและมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น |  |
|  | ๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด | - ไฟฟ้า |  | - ทางและที่สาธารณะในเขตเทศบาล |  | - ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้ |  |
|  | ๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ | - ราง/ท่อระบายน้ำ |  | - พื้นที่ในเขตเทศบาล |  | - มีรางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ |  |
|  | ๔) ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ | - เส้นทางคมนาคม |  | - เส้นทางคมนาคมที่เป็นสาธารณะและประชาชนมีความต้องการให้ดำเนินการ |  | - มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา |  |
| ดาน | สถานการณ์ภาพแวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง |  | ขอบขายและปริมาณของปัญหา/ ความต้องการ |  | พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย |  | ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต |  |
| ๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ |  | - ด้านสาธารณสุข |  | - ในเขตเทศบาล |  | ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ การระบาด โรคติดต่อ |  |
|  | ๒) ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน ความดัน |  |  |  | - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย |  |  |  |
|  | ๓) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น |  |  |  | - ในเขตเทศบาล |  | - ปริมาณขยะและน้ำเสียถูกกำจัดให้หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง |  |
|  | ๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย |  |  |  | - ประชาชนในเขตเทศบาล |  | - ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง |  |
|  | ๕) ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง |  | - ที่อยู่อาศัย |  | - ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย |  | - ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่อยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่งคงแข็งแรง |  |
|  | ๖) มีการขยายตัวของประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขยายตัวของอาคารบ้านเรือนทำให้เกิดเป็นชุมชนแออัด |  | - ประชากร |  | - พื้นที่ในเขตเทศบาล |  | - ควบคุมการก้อสร้างอาคารบ้านเรือนการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปัญหาจากการก่อสร้างอาคาร |  |
|  | ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน |  | - การอุปโภค-บริโภค |  | - ประชาชนในเขตเทศบาล |  | - ประชาชนบริโภคน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ |  |
|  | ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน |  | - สังคมในชุมชน |  | - เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล |  | - มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน |  |
|  | ๒) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก |  |  |  | - ผู้สูงอายุและเด็กในเขตเทศบาล |  | - ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ดี |  |

-96-

| ดาน | สถานการณ์ภาพแวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง | ขอบขายและปริมาณของปัญหา/ ความต้องการ | พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย | ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ๓) ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในดำรงชีวิต |  | - ผู้พิการในเขตเทศบาล | - ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตและทั่วถึง |
|  | ๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร |  | - เยาวชนและวัยรุ่นในเขตเทศบาล | - เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่ดี |
|  | ๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน ๒๙๑ คน |  | - ประชาชนในเขตเทศบาลที่อายุ ๓๕ ขึ้นไป | - ประชาชนที่อายุ ๓๕ ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน |
|  | ๖) ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา จำนวน ๑๗๑ คน |  | - ประชาชนที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา | - ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มสุรา |
| ๓. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๑) ประชาชนไม่มีการวางแผนในการดำเนินงาน | - การวางแผน | - ประชาชนในเขตเทศบาล | - ประชาชนสามารถวางแผนการดำเนินงานได้เอง |
|  | ๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ | - การลงทุน | - ประชาชนในเขตเทศบาล | - มีแหล่งเงินทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ |
|  | ๓) ประชาชนขาดสถานที่จำหน่ายสินค้า | - การพาณิชย กรรม | - ร้านค้าแผลงลอย | - ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ในการขายจำหน่ายสินค้า |
|  | ๔) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ |  | - เกษตรกรในพื้นที่ | - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น |
|  | ๕) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้างงาน |  | - ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง | - ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครองชีพ มีการจ้างงานมากขึ้น |
|  | ๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน 0 ครัวเรือน |  | - ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน | - ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์มาตราฐานรายได้ |

-97-

| ดาน | สถานการณ์ภาพแวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง | ขอบขายและปริมาณของปัญหา/ ความต้องการ | พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย | ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ๗) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว | - การท่องเที่ยว | - ในเขตเทศบาล | - มีแหล่งทองเที่ยวในเขตเทศบาลและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น |
| ๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ | - การจราจร | ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน | มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้งสัญญาณไกระพริบเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง |
|  | ๒) มีการทำลายและลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนและราชการ รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน | - การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | - ประชาชนและส่วนราชการ | - มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนละส่วนราชการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การให้ผู้นำ อปพร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลาวิวาท |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓) การใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตร | - พื้นที่นา | - พื้นที่ในเขตเทศบาล | - การใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรน้อยลง |
|  | ๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ | - สิ่งแวดล้อม | - ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล | - ปัญหาขยะและน้ำเสียลดลง ผู้ประกอบการสามารถกำจัดขยะและน้ำเสียเองได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน |
| ๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและ๓มิปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก | - ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและ๓มิปัญหาท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก | - ประชาชนในเขตเทศบาล | - ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป |

ยท.01

-98-

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอนกำ พ.ศ.๒๕61-2564

การปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์

ชาติ  ๒๐  ปี

การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ำในสังคม

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑๒

การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย

และนวัตกรรม

-96-

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑๒

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

-๙๙-

พัฒนาเป็นศูนย์บริการคมนาคมทางบก

การพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง  ท้องถิ่น

สร้างมูลค่าเพิ่มในวงจรการเลี้ยงไก่เนื้อ  และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพาะปลูกข้าวและหญ้าเลี้ยงสัตว์

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์

จังหวัด

ชัยนาท

ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยได้มาตรฐาน

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด

การพัฒนาด้านการการเมืองการบริหาร

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา ทต.ดอนกำ

-100-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาด้านการการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.ดอนกำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

แผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานงบกลาง

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานบริหารงานงานทั่วไป

กลยุทธที่ ๑๒

กลยุทธที่๑๑

กลยุทธที่๑๐

แผนงานที่ ๘

แผนงานที่ ๙

แผนงานที่ ๙

จำนวน ๕โครงการ

จำนวน ๑๓

โครงการ

จำนวน ๒๒

โครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน

* * * * * * *

-๑0๑-

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic  map)

“ตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรรมปลอดสารพิษ สิ่งแวดล้อมดี นำพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี”

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาด้านการการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีการศึกษา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล วัฒนธรรมประเพณีได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน

เป้าประสงค์

7. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู ให้มีสภาพดีขึ้น

3. มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ มีเส้นทางขนส่งผลผลิตได้มาตรฐาน

2. เกษตรกรมีความรู้ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและผลผลิตได้มาตรฐาน

การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

ค่าเป้าหมาย

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตและดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยกระดับสินค้าชุมชน

รณรงค์ ส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ส่งเสริมอนามัยให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน สร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ำ

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

พัฒนาการศึกษาของเยาวชนสู่ระบบสากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และภาษาเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สร้างภูมิคุ้มกันในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงาน

กลยุทธ์

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานบริหารงานงานทั่วไป

-99-

3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด

| ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด ผลผลิต/ โครงการ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  | ความก้าวหน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/โครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 61 | 62 | 63 | 64 |  |  |  |  |  |
| การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง | ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ร้อยละที่ประชาชนพึงพอใจ | 21 | 21 | 21 | 21 | ปีละ 21 โครงการ | ผู้ปฏิบัติมีศักยภาพในการทำงาน | 84 โครงการ | สำนักปลัด |  |

แบบ ยท. 03

-102-

-103-

| ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด ผลผลิต/ โครงการ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  | ความก้าวหน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/โครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 61 | 62 | 63 | 64 |  |  |  |  |  |
| การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม | 3. มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ มีเส้นทางขนส่งผลผลิตได้มาตรฐาน | ร้อยละที่ประชาชนพึงพอใจ | 50 | 50 | 50 | 50 | ปีละ 50 โครงการ | ผู้ปฏิบัติมีศักยภาพในการทำงาน | 200 โครงการ | กองช่าง |  |

3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด

แบบ ยท. 03

-104-

| ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด ผลผลิต/ โครงการ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  | ความก้าวหน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/โครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 61 | 62 | 63 | 64 |  |  |  |  |  |
| การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง | ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา | 1 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีการศึกษา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล วัฒนธรรมประเพณีได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน | ร้อยละที่ประชาชนพึงพอใจ | 2 | 2 | 2 | 2 | ปีละ 2 โครงการ | ผู้ปฏิบัติมีศักยภาพในการทำงาน | 8 โครงการ | สำนักปลัด |  |

แบบ ยท. 03

-105-

| ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด ผลผลิต/ โครงการ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  | ความก้าวหน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/โครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 61 | 62 | 63 | 64 |  |  |  |  |  |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู ให้มีสภาพดีขึ้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

แบบ ยท. 03

-106-

| ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด ผลผลิต/ โครงการ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  | ความก้าวหน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/โครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 61 | 62 | 63 | 64 |  |  |  |  |  |
| การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว | ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 2. เกษตรกรมีความรู้ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและผลผลิตได้มาตรฐาน | ร้อยละที่ประชาชนพึงพอใจ | 3 | 3 | 3 | 3 | ปีละ 3 โครงการ | ผู้ปฏิบัติมีศักยภาพในการทำงาน | 12 โครงการ | สำนักปลัด |  |

แบบ ยท. 03

-107-

| ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด ผลผลิต/ โครงการ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  | ความก้าวหน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/โครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 61 | 62 | 63 | 64 |  |  |  |  |  |
| การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน | ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 5. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละที่ประชาชนพึงพอใจ | 1 | 1 | 1 | 1 | ปีละ 1 โครงการ | ผู้ปฏิบัติมีศักยภาพในการทำงาน | 4 โครงการ | สำนักปลัด |  |

แบบ ยท. 03

-108-

| ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด ผลผลิต/ โครงการ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  | ความก้าวหน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/โครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 61 | 62 | 63 | 64 |  |  |  |  |  |
| การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง | ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยได้มาตรฐาน | ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการการเมืองการบริหาร | 7. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | ร้อยละที่ประชาชนพึงพอใจ | 5 | 5 | 5 | 5 | ปีละ 5 โครงการ | ผู้ปฏิบัติมีศักยภาพในการทำงาน | 20 โครงการ | สำนักปลัด |  |

ส่วนที่ 4

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

1. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ด้านบริหารทั่วไป | แผนงานบริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด | เทศบาลตำบลดอนกำ |
|  |  |  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัด |  |
|  |  | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานการศึกษา | สำนักปลัด |  |
|  |  |  | แผนงานสาธารณสุข | สำนักปลัด |  |
|  |  |  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักปลัด |  |
|  |  |  | แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | สำนักปลัด |  |
|  |  | ด้านการดำเนินงานอื่น | แผนงานงบกลาง | สำนักปลัด |  |
| ๒ | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง |  |
|  |  | ด้านการดำเนินงานอื่น | แผนงานงบกลาง | สำนักปลัด |  |
| ๓ | การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา | ด้านการดำเนินงานอื่น | แผนงานงบกลาง | สำนักปลัด |  |
| ๔ | การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง |  |
| ๕ | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักปลัด |  |
| ๖ | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ด้านบริหารทั่วไป | แผนงานบริหารทั่วไป | กองคลัง |  |
| รวม | ๖ ยุทธศาสตร์ | 3 ด้าน | ๑3 แผนงาน | 3 สำนัก/กอง |  |

แบบ ผ. 01

-109-

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 4 ตัว | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | จำนวนโต๊ะทำงานที่จัดซื้อ | ทำให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน | กองคลัง |
| 2 | จัดซื้อเก้าอี้ | เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | จำนวนเก้าอี้ที่จัดซื้อ | ทำให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน | กองคลัง |
| รวม | 2 โครงการ | - | - | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | - | - | - |

-110-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 1 | ฝึกทบทวน ฝึกอบรม อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวน ฝึกอบรม อปพร. | จัดโครงการฝึกทบทวน ฝึกอบรม อปพร. จำนวน 35 คน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวน อป.พร.ที่เข้ารับการฝึกทบทวนฝึกอบรม อป.พร. | ทำให้ อปพร.มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ | จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนครั้งที่จัด | ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| รวม | 2 โครงการ | - | - | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | - | - | - |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-111-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 1 | ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์/ประชุมผู้ปกครอง | เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์/ประชุมผู้ปกครอง | ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์/ประชุมผู้ปกครอง จำนวน 1 ครั้ง | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | จำนวนครั้งที่จัดประชุม | ทำให้การบริหารศูนย์เป็นไปอย่างเรียบร้อย | สำนักปลัด |
| 2 | อบรม/ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เยาวชนในเขตพื้นที่ ต.ดอนกำ | เพื่ออบรม/ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เยาวชน | อบรม/ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เยาวชนในเขตพื้นที่ ต.ดอนกำ จำนวน 1 ครั้ง | 26,534 | 26,534 | 26,534 | 26,534 | จำนวนครั้งที่จัดอบรม/ค่ายคุณธรรมฯ | ทำให้นักเรียน เยาวชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม | สำนักปลัด |
| 3 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ | เพื่อจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ | จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ จำนวน 1 ครั้ง | 79,450 | 79,450 | 79,450 | 79,450 | จำนวนครั้งที่จัดโครงการฯ | ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กน่าอยู่ | สำนักปลัด |

-112-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 4 | จัดงานวันเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก | จัดงานวันเด็ก จำนวน 1 ครั้ง | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | จำนวนครั้งที่จัดงาน | ทำให้เด็กมีสถานที่ร่วมกิจกรรมวันเด็ก | สำนักปลัด |
| 5 | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 54 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | จำนวนเด็กเล็กที่ได้รับอาหารกลางวัน | ทำให้เด็กเล็กมีอาหารกลางวันรับประทาน | สำนักปลัด |
| 6 | ค่าอาหารเสริมนม | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | วัสดุอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 54 คนและเด็กโรงเรียนประถมฯในเขตพื้นที่ จำนวน 213 คน จำนวน 260 วัน | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | จำนวนเด็กที่ได้รับอาหารเสริมนม | ทำให้เด็กมีอาหารเสริม (นม) รับประทาน | สำนักปลัด |
| รวม | 6 โครงการ | - | - | 971,284 | 971,284 | 971,284 | 971,284 | - | - | - |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.3 แผนงานการศึกษา

-113-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า น้ำ ยาพ่นยุงทรายอะเบท น้ำ ยาป้องกันไข้หวัดนก ฯลฯ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งบประมาณ 100,000 บาท | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนงบประมาณที่ใช้จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | ทำให้มีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า น้ำ ยาพ่นยุงทรายอะเบท น้ำ ยาป้องกันไข้หวัดนก ฯลฯ | กองคลัง |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | - |

1.4 แผนงานสาธารณสุข

-114-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 1 | วันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันผู้สูงอายุ | จัดงานวันผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนครั้งที่จัดงานวันผู้สูงอายุ | ทำให้ผู้สูงอายุมีสถานที่ทำกิจกรรม | สำนักปลัด |
| 2 | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | ดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน งบประมาณ 10,000 บาท | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ | ทำให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน มีงบประมาณในการดำเนินการ | สำนักปลัด |
| 3 | จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์/การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด | จัดกิจกรรมรณรงค์/การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม | ทำให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์/การแข่งขันกีฬา | สำนักปลัด |

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-115-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 4 | จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่างๆ /ติดตั้งซุ้มเทิดพระเกียรติ/การประดับธงตราสัญลักษณ์/ติดตั้งซุ้มหมู่บ้านเทิดพระเกียรติ/ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ | จัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติ งบประมาณ 150,000 บาท | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนงบประมาณที่ใช้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ | ทำให้ประชาชนมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ | สำนักปลัด |
| รวม | 4 โครงการ | - | - | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | - | - | - |

-116-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ | เพื่อจัดงานวันสงกรานต์ | จัดงานวันสงกรานต์ จำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนครั้งที่จัดงาน | ทำให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย | สำนักปลัด |
| 2 | จัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา | เพื่อจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา | จัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา จำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนครั้งที่จัดงาน | ทำให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย | สำนักปลัด |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ | เพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ | จัดกระบวนงานบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ จำนวน 1 ขบวน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนขบวนที่จัดทำ | ทำให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย | สำนักปลัด |
| รวม | 3 โครงการ | - | - | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | - | - | - |

1.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

-117-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.7 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ จำนวน 606 ราย | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ร้อยละที่ผู้สูงอายุพึงพอใจ | ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือสวัสดิการ | สำนักปลัด |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | คนพิการ จำนวน 110 คน | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | ร้อยละที่คนพิการพึงพอใจ | คนพิการได้รับการช่วยเหลือสวัสดิการ | สำนักปลัด |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 4 คน | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ร้อยละที่ผู้ป่วยเอดส์พึงพอใจ | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือสวัสดิการ | สำนักปลัด |
| รวม | 3 โครงการ | - | - | 6,125,000 | 6,125,000 | 6,125,000 | 6,125,000 | - | - | - |

-118-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 1 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเข้าวัดโพธิ์งาม (ป้อมตำรวจ) ม.1 | -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ยาว 20 เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ความยาวของพื้นที่ที่ปรับปรุง | ทำให้ประชาชนมีสถานที่ไว้ผักผ่อน | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าลันคา-นานางสมควร ม.1 | -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขนาดผิดจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ความยาวของถนน คสล.ที่ก่อสร้าง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 3 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรัง/หินคลุก/ลาดยาง (กลบหลุมบ่อ) ม. 1-8 | -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรัง/หินคลุก/ลาดยาง (กลบหลุมบ่อ) ถนนลูกรัง ม.1-8 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ความยาวของถนนลูกรังที่ได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 4 | ก่อสร้างดาดคอนกรีต สายต้นหว้า ม.2 | -เพื่อพัฒนาคูส่งน้ำให้มีความมั่งคงฐาวร | ขนาดปากคูกว้าง 2.00 เมตร ก้นคูกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 500 เมตร | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ความยาวของดาดคอนกรีตที่ก่อสร้าง | ทำให้คูน้ำไหลสะดวก | กองช่าง |

-119-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 5 | ก่อสร้างดาดคอนกรีต สายคันคลองไปบ้างแค ม.2 | -เพื่อพัฒนาคูส่งน้ำให้มีความมั่นคงฐาวร | ขนาดปากคูกว้าง 2.00 เมตร ก้นคูกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | ความยาวของดาดคอนกรีตที่ก่อสร้าง | ทำให้คูน้ำไหลสะดวก | กองช่าง |
| 6 | ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังผิวจราจร สายหนองสะตือ ม. 2 | -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ความยาวของถนนลูกรังที่ปรับปรุง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 7 | ก่อสร้างดาดคอนกรีต จากบ้าน ส.ท.อำนวย-บ้านนายณัฐสิทธิ์ ม.2 | -เพื่อพัฒนาคูส่งน้ำให้มีความมั่นคงฐาวร | ขนาดปากคูกว้าง 2.00 เมตร ก้นคูกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 170 เมตร | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ความยาวของดาดคอนกรีตที่ก่อสร้าง | ทำให้คูน้ำไหลสะดวก | กองช่าง |

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

-120-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสน่ห์ แย้มกลัด ม.3 | เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขนาดผิดจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ความยาวของถนน คสล.ที่ก่อสร้าง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 9 | ก่อสร้างถนน คสล.หลังบ้านยายทำ-บ้านนางเวียง ม.3 | เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขนาดผิดจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53เมตร หนา 0.15 เมตร | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | ความยาวของถนน คสล.ที่ก่อสร้าง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 10 | ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน หน้าบ้านนายบุญส่ง บรรทัด ม.3 | เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | สะพาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ความยาวของสะพานที่ก่อสร้าง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

-121-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 11 | ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตริมคั้นกั้นน้ำจากหน้าบ้านนายสนาม-หน้าบ้านนายสมเกียรติ สุขเย็น ม.4 | เพื่อก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตคันกั้นน้ำจาก | ยาว 200 ม. | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ความยาวของทางเท้าคอนกรีตที่ก่อสร้าง | ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน | กองช่าง |
| 12 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าบ้าน สท.สุชาติ –นานายเทพเทวา ม.4 | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 40.00เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ความยาวของพื้นที่ที่ปรับปรุง | ทำให้ประชาชนมีสถานที่ไว้ออกกำลังกาย | กองช่าง |
| 13 | ก่อสร้างถนน คสล.จากนานายสมเกียรติ – หน้าท่าริมแม่น้ำน้อย ม.4 | เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50เมตร ยาว 100 เมตร | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ความยาวของถนน คสล.ที่ก่อสร้าง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 14 | ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนคอนกรีต-นากำนันสมศักดิ์ ม.4 | เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ความยาวของถนน คสล.ที่ก่อสร้าง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |

-122-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 15 | ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ม.4 | เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่น | ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ความยาวของสนามเด็กเล่นที่ก่อสร้าง | ทำให้ประชาชนมีสนามเด็กเล่นไว้ออกกำลังกาย | กองช่าง |
| 16 | วางท่อน้ำทิ้ง จากบ้านนางสมควร-แม่น้าน้อย หมู่ 4 | เพื่อวางท่อระบายน้ำ | ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตรพร้อมบ่อพัก ยาว 100 เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ความยาวของท่อน้ำทิ้งที่วาง | ทำให้น้ำไหลได้สะดวก | กองช่าง |
| 17 | ปรับปรุงถนน คสล. ปูแอสฟัลติกส์ สายทางเข้าวัดวิหาร-หน้าบ้านนางเสวียน ม.5 | เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | ความยาวของถนน คสล.ที่ก่อสร้าง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 18 | ขยายถนน คสล.รอบวัดวิหารห้องเดียว ม.5 | เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ยาว 300 เมตร | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ความยาวของถนน คสล.ที่ขยาย | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |

-123-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 19 | ขุดลอกคูจากหน้าท่า-นานางมนัส กำจาย ม.5 | เพื่อพัฒนาคูส่งน้ำให้น้ำไหลได้สะดวก | สภาพเดิมปากคูบนกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดปากคูบนกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. กันคูกว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 1.40 ม. ยาว 1,200 ม. | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ความยาวของคูที่ขุดลอก | ทำให้คูส่งน้ำได้รับการพัฒนาและน้ำไหลสะดวก | กองช่าง |

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

-124-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 20 | ขุดลอกคูนานายทองสุข –บึงตาลกาบ ม.6 | เพื่อพัฒนาคูคลองให้น้ำไหลได้สะดวก | สภาพเดิมขนาดปากคูบนกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดปากคูบนกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคู ลึก เฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 1,500 เมตร | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ความยาวของคูที่ขุดลอก | ทำให้คูส่งน้ำได้รับการพัฒนาและน้ำไหลสะดวก | กองช่าง |
| 21 | ก่อสร้างอ่างวิดน้ำ หน้าบ้านนายอดุลย์ เปลี่ยนดิษฐ์ ม.6 | -เพื่อก่อสร้างอ่างวิดน้ำ | ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 2.00 ม. สูง 1.20 ม. | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ความยาวของอ่างวิดน้ำ | ทำให้มีที่วิดน้ำ | กองช่าง |

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

-125-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 22 | ก่อสร้างอ่างวิดน้ำ ที่สะพานบึงตาลกาบ,นานายอนงค์ นานายเกตุ, นานางเวียน,นานายสงบ คงมั่น ม.6 | เพื่อก่อสร้างอ่างวิดน้ำ | อ่างวิดน้ำ จำนวน 5 จุด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนอ่างวิดน้ำที่ก่อสร้าง | ทำให้ประชาชนมีอ่างไว้วิดน้ำเพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 23 | ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกันดินพังจากศาลาทางเข้าหมู่6 บ้านผู้ใหญ่เกษม บัวพุ่ม | เพื่อพัฒนาคูส่งน้ำให้มีความมั่นคงฐาวร | ขนาดปากคูกว้าง 2.00 เมตร ก้นดาดกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 120 เมตร | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ความยาวของดาดคอนกรีตที่ก่อสร้าง | ทำให้คูส่งน้ำได้รับการพัฒนาและน้ำไหลสะดวก | กองช่าง |

-126-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 24 | ปรับปรุงท่อระบายน้ำ จากประปา-ท่อน้ำทิ้ง ม.6 | เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำ | ปรับปรุงท่อระบายน้ำ จากประปา-ท่อน้ำทิ้ง ม.6 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ความยาวของท่อระบายน้ำ | ทำให้น้ำไหลได้สะดวก | กองช่าง |
| 25 | ก่อสร้างดาด คสล.สายบ้านนายเอี่ยม เปลี่ยนดิษฐ (พร้อมอ่างวิดน้ำ) ม.6 | เพื่อพัฒนาคูส่งน้ำให้มีความมั่นคงฐาวร | -ปากคูบนกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึก 1.30 เมตร ยาว 170 เมตร | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ความยาวของดาดคอนกรีตที่ก่อสร้าง | ทำให้คูส่งน้ำได้รับการพัฒนาและน้ำไหลสะดวก | กองช่าง |
| 26 | เสริมถนนลาดยางจากหน้าบ้านนายกฤษณะ-ท่าน้ำหน้าบ้านนางสมศรี โพธิ์ชะคุ้ม ม.6 | เพื่อให้ถนนมีความมั่นคงฐาวร | กว้าง 6.00 ม. ยาว 200 เมตร สูง 0.70 เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ความยาวของถนนลาดยาง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

-127-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 27 | ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้าน อ.สุพรชัย ม.6 | เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 ม. | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,320,000 | ความยาวของถนน คสล.ที่ก่อสร้าง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 28 | ก่อสร้างอ่างวิดน้ำ พร้อมดาดคูจากริมแม่น้ำน้อย-บ้านนางรำพึง ม.7 | เพื่อก่อสร้างอ่างวิดน้ำพร้อมดาดคู | ขนาดปากคูกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม.ยาว 200 ม. สูง 1.00 ม. พร้อมอ่างสูบน้ำ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ความยาวของอ่างวิดน้ำ | ทำให้มีที่วิดน้ำและน้ำไหลสะดวก | กองช่าง |
| 29 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางระเบียบ ถึงนายายจำรัส ม. 7 | เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขนาดผิดจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ความยาวของถนน คสล.ที่ก่อสร้าง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |

-128-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 30 | ก่อสร้างดาดคอนกรีตสายนานางอัมพรรัตน์ หมู่ที่ 7 | เพื่อพัฒนาคูส่งน้ำให้มีความมั่นคงฐาวร | ขนาดปากคูกว้าง 2.00 ม. ก้นคูกว้าง 0.5 ม. สูง 1.00 ม. หนา 0.08 ม.ยาว 1,200 ม. | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ความยาวของดาด คสล.ที่ก่อสร้าง | ทำให้คูส่งน้ำได้รับการพัฒนาและน้ำไหลได้สะดวก | กองช่าง |
| 31 | ก่อสร้างดาดคอนกรีตสายบ้านนางสาวประสิทธิ์ ทองเนียม หมู่ที่ 7 | เพื่อพัฒนาคูส่งน้ำให้มีความมั่นคงฐาวร | ขนาดปากคูกว้าง 2.00 ม. ก้นคูกว้าง 0.5 ม. สูง 1.00 ม. หนา 0.08 ม.ยาว 800 ม. | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ความยาวของดาด คสล.ที่ก่อสร้าง | ทำให้คูส่งน้ำได้รับการพัฒนาและน้ำไหลได้สะดวก | กองช่าง |
| 32 | ก่อสร้างดาดคอนกรีตสายบ้านนายสิงห์หลงหมู่ที่ 7 | เพื่อพัฒนาคูส่งน้ำให้มีความมั่นคงฐาวร | ขนาดปากคูกว้าง 2.00 ม. ก้นคูกว้าง 0.5 ม. สูง 1.00 ม. หนา 0.08 ม.ยาว 1,200 ม. | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | ความยาวของดาด คสล.ที่ก่อสร้าง | ทำให้คูส่งน้ำได้รับการพัฒนาและน้ำไหลได้สะดวก | กองช่าง |

-129-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 33 | ซ่อมแซมคันกั้นน้ำท่วม หน้าบ้านนายถุงเงิน พรคำ ม.8 | เพื่อซ่อมแซมคันกั้นน้ำท่วม | คันกั้นน้ำท่วม ยาว 100 เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ความยาวของคันกั้นน้ำท่วมที่ซ่อมแซม | ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากน้ำท่วม | กองช่าง |
| 34 | ก่อสร้างคันกั้นน้ำท่วม หน้าบ้านนายถวิล ม่วงมี ม.8 | เพื่อก่อสร้างคันกั้นน้ำท่วม | คันกั้นน้ำท่วม ยาว 70 เมตร สูง 0.80 เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ความยาวของคันกั้นน้ำท่วมที่ก่อสร้าง | ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากน้ำท่วม | กองช่าง |
| 35 | ก่อสร้างดาด คสล. คูสายบ้านนางลิ้ม ตั้งดี – บ่อยืม หมู่ที่ 8 | เพื่อพัฒนาคูส่งน้ำให้มีความมั่นคงฐาวร | ขนาดปากดาดกว้าง 2.00 ม. ก้นคูกว้าง 0.5 ม. สูง 1.00 ม. หนา 0.08 ม. ยาว 1,200 ม. | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ความยาวของดาด คสล.ที่ก่อสร้าง | ทำให้คูส่งน้ำได้รับการพัฒนาและน้ำไหลได้สะดวก | กองช่าง |

-130-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 36 | ติดตั้งประตูปิด-เปิดท่อลอดถนนลาดยางสายสรรคบุรี-ชัณสูตร หมู่ที่ 1-8 | เพื่อติดตั้งประตูปิด-เปิดท่อลอดถนนลาดยางสายสรรคบุรี-ชัณสูตร | ติดตั้งประตูปิด-เปิดท่อลอดถนนลาดยางสายสรรคบุรี-ชัณสูตร หมู่ที่ 1-8 จำนวน 8 จุด | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนจุดที่ติดตั้งประตูปิดเปิดท่อลอด | ทำให้มีประตูไว้เปิดปิดท่อลอดถนนลาดยาง | กองช่าง |
| 37 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าเทศบาลตำบลดอนกำ) หมู่มี่ 3 | เพื่อวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อ คสล.ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 210 เมตร | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ความยาวของท่อระบายน้ำ คสล.ที่วาง | ทำให้มีท่อระบายน้ำ คสล. | กองช่าง |

-131-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 38 | ปรับปรุงเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภาครับ หมู่ที่ 1-8 | เพื่อปรับปรุงเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภาครับ หมู่ที่ 1-8 | ปรับปรุงเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภาครับ หมู่ที่ 1-8 จำนวน 5 จุด | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | จำนวนจุดที่ปรับปรุง | ทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 39 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ (แนวถนนในเขตพื้นที่ตำบลดอนกำ) หมู่ที่ 1-8 | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ (แนวถนนในเขตพื้นที่ตำบลดอนกำ) | ปรับปรุงภูมิทัศน์ (แนวถนนในเขตพื้นที่ตำบลดอนกำ) งบประมาณ 500,000 บาท | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนหมู่ที่ 1-8 | ทำให้แนวถนนในเขตพื้นที่ตำบลดอนกำมีภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าอยู่ | กองช่าง |
| 40 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (ในเขตพื้นที่ตำบลดอนกำ) หมู่ที่ 1-8 | เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (ในเขตพื้นที่ตำบลดอนกำ) | ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (ในเขตพื้นที่ตำบลดอนกำ) หมู่ที่ 1-8 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน | ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

-132-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 41 | ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลดอนกำ หมู่ที่ 1-8 | ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลดอนกำ หมู่ที่ 1-8 | ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลดอนกำ หมู่ที่ 1-8 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน | ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 42 | ก่อสร้างร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 3 | เพื่อก่อสร้างร้านค้าชุมชน | ก่อสร้างร้านค้าชุมชน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ความยาวของร้านค้าชุมชน | ทำให้ประชาชนมีสถานที่ขายสินค้า | กองช่าง |
| 43 | ก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ หมู่ 3 | เพื่อก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ | ก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ ยาว 150.00 เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ความยาวของรั้วที่ก่อสร้าง | ทำให้สถานที่มีความปลอดภัย | กองช่าง |

-133-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 44 | ปรับปรุงสวนสาธารณะ (ช่วงหน้าบ้านนางเลี้ยน ม่วงทอง) หมู่ที่ 2 | เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะ | ปรับปรุงสวนสาธารณะช่วงหน้าบ้านนางเลี้ยน ม่วงทอง จำนวน 1 ครั้ง | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | จำนวนครั้งที่ปรับปรุง | ทำให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | กองช่าง |
| 45 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางวิง หมู่ 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางวิง) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางวิง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ทำให้ประชาชนสัญญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |

-134-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 46 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายข้างบ้านนายแจ้ง หมู่ 1 | เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.05 เมตร (พื้นที่ปูแอสฟัลติกส์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ความยาวของถนนที่ได้รับการปรับปรุง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 47 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต ทางเข้า หมู่ 6 | เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ความยาวของถนนที่ได้รับการปรับปรุง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |

-135-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 48 | ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ (สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ) หมู่ 3 | เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ | ศูนย์การเรียนรู้ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ความยาวของศูนย์การเรียนรู้ | ทำให้มีประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ของตำบล | กองช่าง |
| 49 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ลานกีฬาเอนกประสงค์) หมู่ 7 | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ลานกีฬาเอนกประสงค์) หมู่ 7 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ความยาวของภูมิทัศน์ลานกีฬาได้รับการปรับปรุง | ทำให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | กองช่าง |
| รวม | 37 โครงการ | - | - | 24,080,000 | 24,080,000 | 24,080,000 | 24,400,000 | - | - | - |

-136-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.2 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับโดยตรง ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการจราจร เช่น เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงกั้นจราจร ทาสี ตีเส้นจราจร ฯลฯ | จัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับโดยตรง ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการจราจร เช่น เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงกั้นจราจร ทาสี ตีเส้นจราจร ฯลฯ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนงบประมาณที่ใช้ | ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | - |

-137-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

3.1 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 1 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 90,000 บาท | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนเงินที่สมทบ | ทำให้กองทุนมีความเข้มแข็งและมีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของกองทุน |  |
| 2 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 10,000 บาท | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนเงินที่สมทบ | ทำให้กองทุนมีความเข้มแข็งและมีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของกองทุน |  |
| รวม | 2 โครงการ | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | - |

-138-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 -

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - โครงการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

-139-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 1 | จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได้ | เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได้ | จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได้ จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม | ทำให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการการจัดการศัตรูพืชชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนชาวนา | เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการผลิตตลอดฤดูกาลปลูก และลดต้นทุนการผลิต | อบรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว จำนวน 6 หมู่ (90ราย) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม | เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไร่ละ 500 บาท | ทต.ดอนกำ สนง.เกษตร อ.สรรคบุรี |
| 3 | ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ | จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 หมู่ (90 ราย) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม | เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง | ทต.ดอนกำ สนง.เกษตร อ.สรรคบุรี |
| 4 | ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าวชุมชน | เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ดีตอบสนองความต้องการของชุมชน | อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จำนวน 6 หมู่ (90 ราย) | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม | เกษตรมีเมล็ดพันธุ์ใช้อย่างต่อเนื่อง | ทต.ดอนกำ สนง.เกษตร อ.สรรคบุรี |
| รวม | 4 โครงการ | - | - | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - | - | - |

-140-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน | อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน | สำนักปลัด |
| 2 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | จำนวนเครื่องคอมฯพร้อมอุปกรณ์ที่จัดซื้อ | ทำให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 3 | อุดหนุน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างของ อปท. | เพื่อจ่ายอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างของ อปท. | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างของ อปท.งบประมาณ 2,000 บาท | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | จำนวนงบประมาณที่อุดหนุน | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างของ อปท. | สำนักปลัด |

-141-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 4 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อให้มีระบบจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พื้นที่ 21.35 ตร.กม. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนพื้นที่ที่จัดทำแผนที่ภาษี | ให้มีระบบจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ | กองคลัง |
| 5 | ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ | ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ | จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ จำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม | ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ | สำนักปลัด |
| รวม | 5 โครงการ | - | - | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | - | - | - |

แบบ ผ. 02

-140-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |  |
| 1 | อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์งามและโรงเรียนวัดสนามชัย มีอาหาร | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์งามและโรงเรียนวัดสนามชัย มีอาหารรับประทาน จำนวน 213 คน จำนวน 200 วัน | 852,000 | 852,000 | 852,000 | 852,000 | ร้อยละของเด็กนักเรียนมีอาหารรับประทาน | ทำให้เด็กมีพัฒนาการและเจริญเติบโตสมวัย | สำนักปลัด | โรงเรียนวัดโพธิ์งามและโรงเรียนวัดสนามชัย |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | 852,000 | 852,000 | 852,000 | 852,000 | - | - | - |  |

-141-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |  |
| 1 | อุดหนุนที่ปกครองอำเภอตามโครงการจัดพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี | เพื่ออุดหนุนที่ปกครองอำเภอตามโครงการจัดพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | อุดหนุนที่ปกครองอำเภอตามโครงการจัดพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | จำนวนงบประมาณที่อุดหนุน | ทำให้ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนมีโอกาสถวายความจงรักภักดี | สำนักปลัด | ปกครองอำเภอสรรคบุรี |
| 2 | อุดหนุนอำเภอตามโครงการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ขุนสรรค์วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย | เพื่ออุดหนุนอำเภอตามโครงการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ขุนสรรค์วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย | อุดหนุนอำเภอตามโครงการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ขุนสรรค์วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | จำนวนงบประมาณที่อุดหนุน | ทำให้ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนมีโอกาสรำลึกถึงคุณงานความดี | สำนักปลัด | ปกครองอำเภอสรรคบุรี |

-142-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนปกครองจังหวัดตามโครงการจัดงานหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท | เพื่ออุดหนุนปกครองจังหวัดตามโครงการจัดงานหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท | อุดหนุนปกครองจังหวัดตามโครงการจัดงานหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนงบประมาณที่อุดหนุน | ทำให้ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนมีได้ร่วมสืบทอดงานประเพณีท้องถิ่น | สำนักปลัด | ปกครองจังหวัดชัยนาท |
| 4 | อุดหนุนปกครองจังหวัดชัยนาทตามโครงการประเพณีแข่งเรือยาวฯ | เพื่ออุดหนุนปกครองจังหวัดชัยนาทตามโครงการประเพณีแข่งเรือยาวฯ | อุดหนุนปกครองจังหวัดชัยนาทตามโครงการประเพณีแข่งเรือยาวฯ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนงบประมาณที่อุดหนุน | ทำให้ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนมีได้ร่วมสืบทอดงานประเพณีท้องถิ่น | สำนักปลัด | ปกครองจังหวัดชัยนาท |

1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

-143-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนปกครองจังหวัดชัยนาทตามโครงการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา | เพื่ออุดหนุนปกครองจังหวัดชัยนาทตามโครงการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา | อุดหนุนปกครองจังหวัดชัยนาทตามโครงการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนงบประมาณที่อุดหนุน | ทำให้ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนมีได้ร่วมสืบทอดงานประเพณีท้องถิ่น | สำนักปลัด | ปกครองจังหวัดชัยนาท |
| 6 | อุดหนุนอำเภอตามโครงการฝึกอบรมพลังมวลชน | เพื่ออุดหนุนอำเภอตามโครงการฝึกอบรมพลังมวลชนเพื่อสร้างความสามัคคีและป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ | อุดหนุนอำเภอตา มโครงการฝึกอบรมพลังมวลชนเพื่อสร้างความสามัคคีและป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนงบประมาณที่อุดหนุน | ทำให้ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนมีความสามัคคี | สำนักปลัด | อำเภอสรรคบุรี |

-144-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุน ศอ.ปส.จ.ชน. | เพื่ออุดหนุนอำเภอตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนอำเภอตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนงบประมาณที่อุดหนุน | ทำให้ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน | สำนักปลัด | ศอ.ปส.จ.ชน. |
| 8 | อุดหนุนที่ปกครองอำเภอตามโครงการจัดงานรัฐพิธี | เพื่ออุดหนุนที่ปกครองอำเภตามโครงการจัดงานรัฐพิธี | อุดหนุนที่ปกครองอำเภอตามโครงการจัดงานรัฐพิธี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนงบประมาณที่อุดหนุน | ทำให้อำเภอมีความพร้อมในการจัดงานรัฐพิธี | สำนักปลัด | ปกครองอำเภอสรรคบุรี |
| รวม | 7 โครงการ | - | - | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | - | - | - |  |

-145-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |  |
| 1 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายท่าดินแดง ม.1 | -เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะให้ทั่วถึง | -ยาว 600 เมตร | - | - | - | 500,000 | ความยาวของไฟฟ้าสาธารณะที่ขยายเขต | -ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี |
| 2 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายคลองมะเดื่อ ม.1 | -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง | -ยาว 180 เมตร | - | - | 150,000 | - | ความยาวของไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้ง | -ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี |
| 3 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายคลองข้าวเบา ม.1 | -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง | -ยาว 200 เมตร | - | - | - | 150,000 | ความยาวของไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้ง | -ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี |
| 4 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายดอนลันคา ม.1 | -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง | -ยาว 1,500 เมตร | - | - | 800,000 | - | ความยาวของไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้ง | -ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี |

-146-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |  |
| 5 | ขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านนางสายัณห์ บุตรทรัพย์ ม.2 | -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง | -ยาว 400 เมตร | - | 200,000 | - | - | ความยาวของไฟฟ้าสาธารณะที่ขยายเขต | -ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี |
| 6 | ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะ สายบ้านนายสมเกียรติ-บ้านลุงเกตุ ม.2 | -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะให้ทั่วถึง | -ยาว 120 เมตร | - | 70,000 | - | - | ความยาวของไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้ง | -ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี |
| 7 | ติดตั้งเสาไฟสูงสาธารณะริมแม่น้ำน้อย ม.2 | -เพื่อติดตั้งเสาไฟสูงสาธารณะ | -จำนวน 2 ต้น | - | - | - | 200,000 | จำนวนเสาไฟที่ติดตั้ง | -ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี |

-147-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |  |
| 8 | ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะ จากหน้าอนามัย-บ้านนายปลูก ม.3 | -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะให้ทั่วถึง | -ยาว 300 เมตร | 350,000 | - | - | - | ความยาวของไฟฟ้าสาธารณะที่ขยายเขต | -ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี |
| 9 | ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งไฟสาธารณะ จากศาลา ม.3- ม.4 (ข้อเสนอของ ม.3) | -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะให้ทั่วถึง | -ยาว 100 เมตร | 50,000 | - | - | - | ความยาวของไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้ง | -ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี |
| 10 | ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายสมัย-บึงตาลกาล ม.3 | -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง | -ยาว 1,800 เมตร | - | - | - | 840,000 | ความยาวของการขยายเขตไฟฟ้า | -ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี |

-148-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |  |
| 11 | ติดตั้งไฟสาธารณะ ไฟส่องสว่าง ม.4 -สายบ้านนายสวัสดิ์ จูบาง-สายบ้าน ผญ. เบ็ญจวรรณ | -เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะให้ทั้งถึง | - จำนวน 2 ต้น | - | 200,000 | - | - | จำนวนเสาไฟที่ติดตั้ง | -ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี |
| 12 | ติดตั้งไฟสาธารณะจากข้างบ้านนายชม-ถนนลาดยางสายชัณสูตรถึงสรรคบุรี ม.5 | -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะให้ทั่วถึง | -ยาว 1,600 เมตร | 420,000 | - | - | - | ความยาวของไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้ง | -ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี |
| 13 | ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนางบุญปลูก-บ้านนายเกย หมู่ 8 | -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน | -ขยายเขตไฟฟ้า ยาว 400 เมตร | - | - | 300,000 | - | ความยาวของการขยายเขตไฟฟ้า | -ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี |

-149-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |  |
| 14 | ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายชุน รุ่งสังข์ถนนลาดยาง ม.8 | -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟสาธารณะในหมู่บ้าน | -ยาว 400 เมตร | - | 300,000 | - | - | ความยาวของการขยายเขตไฟฟ้า | -ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี |
| รวม | 14 โครงการ | - | - | 820,000 | 770,000 | 1,250,000 | 1,690,000 | - | - | - | - |

-150-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้าแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |  |
| 15 | อุดหนุน อปทตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างของ อปท. | เพื่อจ่ายอุดหนุน ทต.สรรคบุรี ในการดำเนินการตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างของ อปท. | อุดหนุน อปท.ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างของ อปท. | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนงบประมาณที่อุดหนุน | ระบบข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสสะดวก ตรวจสอบได้ | สำนักปลัด | อปท.ที่เป็นรับผิดชอบ |
| รวม | 15 โครงการ | - | - | 830,000 | 730,000 | 1,260,000 | 1,700,000 | - | - | - | - |

แบบ ผ.03

-151-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1 | ปรับปรุงถนนลาดยางปูแอสฟัลติกส์คอนกรีต (ถนนลาดยางเลียบแม่น้ำน้อย ม.1-8) | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ความยาวของถนนลาดยางที่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้าง | ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย | อบจ.ชัยนาท |
| 2 | ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้าน อ.สุพรชัย ม.6 | เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 ม. | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | ความยาวของถนน คสล.ที่ก่อสร้าง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.ชัยนาท |
| รวม | 2 โครงการ | - | - | 7,320,000 | 7,320,000 | 7,320,000 | 7,320,000 | - | - | - |

-15

แบบ ผ.03/1

๒-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ

อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

| ที่ | ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ (อปท.) | แผนงาน | โครงการ | วัตถุ ประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผล ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  | 2 โครงการ | - | - | 5,160,000 | 5,160,000 | 5,160,000 | 5,160,000 | - | - | - |

ลงชื่อ...............................................................

เลขา

-153-

แบบ ผ. 05

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |
| 1 | พัฒนาแหล่งน้ำ(บึงตาลกาบ) เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1-8 | เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ (บึงตาลกาบ) ใช้ในการเกษตร | พัฒนาแหล่งน้ำ (บึงตาลกาบ) กว้างเฉลี่ย 20 ม. ยาว 4,000 ม. | - | 4,000,000 | - | - | ความยาวของแหล่งน้ำ (บึงตาบกาบ) ที่ได้รับการพัฒนา | - ทำให้บึงตาลกาบได้รับการพัฒนา - ทำให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร | จังหวัดชัยนาท |
| 2. | ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้าน อ.สุพรชัย ม.6 | เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 ม. | 4,319,000 | - | - | - | ความยาวของถนน คสล.ที่ก่อสร้าง | ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | จังหวัดชัยนาท |
| รวม | 2 โครงการ | - | - | 4,319,000 | 4,000,000 | - | - | - | - | - |

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

-154-

แบบ ผ. 06

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)...........................................................................................................

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.........................................................................

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |  |  |

แบบ ผ. 07

-155-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1.3 แผนงานการศึกษา 1.4 แผนงานสาธารณสุข 1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1.7 แผนงานงบกลาง | 2 2 6 1 4 3 3 | 5,500 170,000 971,284 100,000 240,000 140,000 6,125,000 | 2 2 6 1 4 3 3 | 5,500 170,000 971,284 100,000 240,000 140,000 6,125,000 | 2 2 6 1 4 3 3 | 5,500 170,000 971,284 100,000 240,000 140,000 6,125,000 | 2 2 6 1 4 3 3 | 5,500 170,000 971,284 100,000 240,000 140,000 6,125,000 | 8 8 24 4 16 12 12 | 22,000 680,000 3,885,136 400,000 960,000 560,000 24,500,000 |
| รวม | 21 | 7,751,784 | 21 | 7,751,784 | 21 | 7,751,784 | 21 | 7,751,784 | 84 | 31,007,136 |

แบบ ผ. 07

-156-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2.2 แผนงานงบกลาง | 49 1 | 24,080,000 10,000 | 49 1 | 24,080,000 10,000 | 49 1 | 24,080,000 10,000 | 49 1 | 24,080,000 10,000 | 196 4 | 96,640,000 40,000 |
| รวม | 50 | 24,090,000 | 50 | 24,090,000 | 50 | 24,090,000 | 50 | 24,090,000 | 200 | 24,290,000 |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 3.1 แผนงานงบกลาง | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 | 8 | 400,000 |
| รวม | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 | 8 | 400,000 |

แบบ ผ. 07

-157-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 400,000 | 4 | 400,000 | 4 | 400,000 | 4 | 400,000 | 16 | 1,600,000 |
| รวม | 4 | 400,000 | 4 | 400,000 | 4 | 400,000 | 4 | 400,000 | 16 | 1,600,000 |
| 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 5 | 412,000 | 5 | 412,000 | 5 | 412,000 | 5 | 412,000 | 20 | 1,648,000 |
| รวม | 5 | 412,000 | 5 | 412,000 | 5 | 412,000 | 5 | 412,000 | 20 | 1,648,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 82 | 32,753,784 | 82 | 32,753,784 | 82 | 32,753,784 | 82 | 32,753,784 | 328 | 58,945,136 |

-158-

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563 (บาท) | 2564บาท) |  |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน | จำนวน 4 เครื่อง | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | สำนักปลัด |
| 2 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นสะดวกต่อการทำงาน | จำนวน 4 ตัว | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | สำนักปลัด |
| 3 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นสะดวกต่อการทำงาน | จำนวน 4 ตัว | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | สำนักปลัด |
| รวม |  |  |  |  |  | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 |  |

ส่วนที่ 5

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

-159-

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่